## 説明書
説明書
・概要(データ)とは，複数の書類に記入しなければならない項目(工事件名，工期等)
をまとめて1回で入力するためのものです。
・各項目の記入欄にデータを入力すると，全ての様式に反映されます。
※概要（データ）については記入欄以外は記入しないでください。
・概要を入力しても，全て完成ではありません。
・その他の必要事項を各ワークシートの色の付いたセルに入力してください。

## 書類の提出時期
書類の提出時期及び提出先
１．契約後速やかに提出するもの
| ①下請負届，現場代理人及び主任・監理技術者通知書 | 管財課
工程表
| ②前払金申請書（契約金額500万円以上の場合） | 主管課
２．着工前に提出するもの
| ①着工届 | 住宅営繕課
| ②施工計画書，仮設計画書（図） | 監理者経由住宅営繕課
| ③完成までの実施工程表 | 関係者全員
※部数については，市担当者及び監理者と協議すること
３．実施２週間前ごろまでに提出するもの
| ①施工図，製作図等，メーカーリスト | 監理者経由住宅営繕課
※部数については，市担当者及び監理者と協議すること
４．その都度提出するもの
| ①3週間工程表 | 関係者全員
| ②材料承諾願（材料発注前） | 監理者経由住宅営繕課
| ③打合せ議事録（打合せ時） | 関係者全員
| ④施工要領書（工種毎） | 監理者経由住宅営繕課
| ⑤材料検査調書（随時記入し，最後の検査後提出） | 監理者経由住宅営繕課
| ⑥各規格証明書（JIS,JAS等） | 監理者経由住宅営繕課
| ⑦各資格証明書（技術者，技能士等） | 監理者経由住宅営繕課
| ⑧各試験報告書 | 監理者経由住宅営繕課
※部数については，市担当者及び監理者と協議すること
５．完成時に提出するもの
| ①工事完成図（施工図と共に製本），現況写真， | 監理者経由住宅営繕課
工事写真，完成写真，材料リスト，各保証書（防水等），
産業廃棄物関係書類，備品（鍵等）リスト，納品書，出荷証明書
| ②工事完成届 | 住宅営繕課
| ③その都度提出したものをまとめたもの | 監理者経由住宅営繕課
（材料関係書類，議事録，施工要領関係）
※部数については，市担当者及び監理者と協議すること
６．検査合格後に提出するもの
| ①請求書 | 主管課
| ②工事目的物引渡書 | 主管課
| ③鍵（ボックス入り） | 主管課又は施設
７．中間出来高検査時に提出するもの
| ①一部履行届 | 住宅営繕課
※その他係員が提出を求めたものは，速やかに提出すること

## 概要(データ)
FALSE
TRUE
|  | 2015-03-25 13:04 | FALSE
項目 | 記入欄（色無部） | 確認欄
工事名称 | ○〇〇〇〇〇〇〇〇〇○工事 |  | FALSE
工事番号 | 11 | 土 住 第 １１ 号 | FALSE
工事場所 | 神立中央二丁目 | 土浦市 神立中央二丁目 地内 | FALSE
会社名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |  | FALSE
住所 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇000-0 |  | FALSE
代表者名 | 〇〇〇〇〇
現場代理人 | 〇〇〇〇〇
工事期間 | 100 | 100日間 | １月 | 12
契約日 | 平成 ２４年 | 平成 ２４年 １２月 １２日 | ２月 | 12
自 | 平成 ２４年 | 自 平成 ２４年 １２月 １３日 | ３月 | 12
至 | 平成 ２４年 | 至 平成 ２４年 １２月 ２０日 | ４月 | 12
請負代金額 | 100000000 |  | ５月 | 12
消費税相当額 | 4761904.7619 |  | ６月
工事価格 | 95238095.2381 |  | ７月
工事完成届日 | 平成 ２４年 | 平成 ２４年 １２月 ２１日 | ８月
完成日 | 平成 ２４年 | 平成 ２４年 １２月 ２０日 | ９月
１０月
１１月
１２月
|  |  | １日 | 13
|  |  | ２日 | 20
|  |  | ３日 | 12
|  |  | ４日 | 21
|  |  | ５日 | 20
６日
７日
８日
９日
１０日
１１日
１２日
１３日
１４日
１５日
１６日
１７日
１８日
１９日
２０日
２１日
２２日
２３日
２４日
２５日
２６日
２７日
２８日
２９日
３０日
３１日
工期
契約額
工事概要
請負業者
工期
契約額
検査

## 着工届
様式第４号（第８条関係）
着 工 届
平成 年 月 日
（届出先）土 浦 市 長
[6 empty] | 所在 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇000-0
|  |  | 請負者 |  |  | 商号 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
[6 empty] | 代表者名 | 〇〇〇〇〇 |  | 印
|  | 平成 ２４年 １２月 １２日付けで |  |  | 契約しました下記工事について， 年 月 日に着工
しますので，土浦市請負工事及び委託業務執行規則第８条の規定に基づき届け出ます。
記
| １ | 工事番号及び |  | 土 住 第 １１ 号
|  | 工事件名 | ○〇〇〇〇〇〇〇〇〇○工事
| ２ | 工事場所 | 土浦市 神立中央二丁目 地内
| ３ | 工事期間 | 自 平成 ２４年 １２月 １３日 |  |  |  |  | 100日間
至 平成 ２４年 １２月 ２０日
| ４ | 請負金額 |  | 100000000

## 完成届
様式第８号（第１６条関係）
工 事 完 成 届
平成 ２４年 １２月 ２１日
（届出先）土浦市長
[6 empty] | 所在 |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇000-0
|  |  | 請負者 |  |  | 商号 |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
[6 empty] | 代表者名 |  | 〇〇〇〇〇 |  | 印
| 下記の工事について， |  | 平成 ２４年 １２月 ２０日 |  |  |  |  | 完成したので，土浦市請負工事及び
委託業務執行規則第１６条の規定に基づき届け出ます。
記
| １ | 工事番号及び |  |  | 土 住 第 １１ 号
|  | 工事件名 | ○〇〇〇〇〇〇〇〇〇○工事
| ２ | 工事場所 | 土浦市 神立中央二丁目 地内
| ３ | 契約年月日 | 平成 ２４年 １２月 １２日
| ４ | 工事期間 | 自 平成 ２４年 １２月 １３日 | [5 empty] | 100日間
至 平成 ２４年 １２月 ２０日
| ５ | 請負金額 |  | 100000000

## 請求書
請 負 代 金 請 求 書
[7 empty] | 課 | 請求書番号
工事（委託） 番号及び件名 |  |  |  |  | 土 住 第 １１ 号
○〇〇〇〇〇〇〇〇〇○工事
工事（委託） の場所 |  |  | 土浦市 神立中央二丁目 地内
期間 |  |  | 自 平成 ２４年 １２月 １３日 |  |  |  |  | ～ | 至 平成 ２４年 １２月 ２０日
|  | た だ し 第 |  |  | 1 |  | 回 請 求 金
請負代金額 （業務委託料） |  |  | 100000000
前払金額
出来高割の額
既受領額
請求金額 |  |  | 100000000
[6 empty] | 平 成 |  | 年 月 日
上記のとおり請求します。
|  | 住所 |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇000-0
|  | 名称 |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
|  | 代表者名 |  | 〇〇〇〇〇 | [5 empty] | 印
(請求先) 土浦市長

## 前払金申請書
前 払 金 申 請 書
| １． | 工事（委託）番号 |  |  | 土 住 第 １１ 号
|  | 及び件名 |  | ○〇〇〇〇〇〇〇〇〇○工事
| ２． | 工事（委託）場所 |  | 土浦市 神立中央二丁目 地内
| ３． | 工事（委託）期間 |  | 自 平成 ２４年 １２月 １３日 |  |  | 100日間
至 平成 ２４年 １２月 ２０日
| ４． | 契約年月日 |  | 平成 ２４年 １２月 １２日
| ５． | 契約金額 |  |  | 金 | 100000000
| ６． | 前払申請額 |  |  | 金 | 30000000
上記のとおり前払金を受けたく申請します。
平 成 年 月 日
|  | 請負者 （受託者） | 所在 |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇000-0
|  |  | 商号 |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
|  |  | 代表者名 |  | 〇〇〇〇〇 |  | 印
(申請先） 土浦市長

## 引渡書
様式第１０号（第２２条関係）
工 事 目 的 物 引 渡 書
平 成 年 月 日
（あて先）土 浦 市 長
[5 empty] | 所在 |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇000-0
|  |  | 請負者 |  | 商号 |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
[5 empty] | 代表者名 |  | 〇〇〇〇〇 | 印
下記の工事について，土浦市請負工事及び委託業務執行規則第２０条の規定に
基づき工事検査認定書の交付を受けたので，工事目的物を引き渡すとともに，
同規則第２２条の規定に基づきこの書を提出します。
記
| １ | 工事番号及び |  | 土 住 第 １１ 号
|  | 工事件名 | ○〇〇〇〇〇〇〇〇〇○工事
| ２ | 工事場所 | 土浦市 神立中央二丁目 地内
| ３ | 請負金額 |  | 100000000
| ４ | 工事完成年月日 | 平成 ２４年 １２月 ２０日

## 一部履行届
様式第６号（第１５条関係）
一 部 履 行 届
[5 empty] | （第 |  | 回）
平 成 年 月 日
（届出先）土 浦 市 長
[6 empty] | 所在 |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇000-0
|  |  | 請負者 |  |  | 商号 |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
[6 empty] | 代表者名 |  | 〇〇〇〇〇 |  | 印
下記の工事について，平成 年 月 日現在でその一部を履行したので，土浦市請負工事
及び委託業務執行規則第１５条第１項の規定に基づき届け出ます。
ついては，同規則第１７条の規定に基づく検査（出来高）をお願いします。
記
| １ | 工事番号及び |  |  | 土 住 第 １１ 号
|  | 工事件名 | ○〇〇〇〇〇〇〇〇〇○工事
| ２ | 工事場所 | 土浦市 神立中央二丁目 地内
| ３ | 契約年月日 | 平成 ２４年 １２月 １２日
| ４ | 工事期間 | 自 平成 ２４年 １２月 １３日 | [5 empty] | 100日間
至 平成 ２４年 １２月 ２０日
| ５ | 請負金額 |  | 100000000

## 承諾願
承 諾 願
[6 empty] | 平成 | 年 |  | 月 | 日
（あて先） |  | 土浦市長
[5 empty] | 請負者名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
[5 empty] | 現場代理人氏名 | 〇〇〇〇〇 |  |  |  | 印
下記の事項を承諾願います。
| 工事名 |  | ○〇〇〇〇〇〇〇〇〇○工事
| 工事場所 |  |  | 土浦市 神立中央二丁目 地内
承諾事項
| 報告年月日 |  |  | 平 成 年 月 日
| 監督職員 職氏名印 | [6 empty] | 印
| 報告年月日 |  |  | 平 成 年 月 日
| 工事監理者 氏名印 | [6 empty] | 印

## 材料検査調書
様式第５号（第１５条関係）
（その１）
工 事 材 料 検 査 調 書
工事番号 |  |  |  | 土 住 第 １１ 号
工事件名 |  | ○〇〇〇〇〇〇〇〇〇○工事
請負者名 |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |  |  |  |  | 現場代理人氏名 |  | 〇〇〇〇〇 |  |  | 印
設計 | [5 empty] | 検査
名称 | 形状 寸法 品質 |  | 数量 |  | 単位 | 搬入回 項目 | １ | ２ |  | ３ | ４
月日
形状 寸法 品質
数量
累計
設計数量当たりの換算数量 （材料の単位が設計と異なる場合） | [5 empty] | 監理者 立会人印
月日
形状 寸法 品質
数量
累計
設計数量当たりの換算数量 （材料の単位が設計と異なる場合） | [5 empty] | 監理者 立会人印
月日
形状 寸法 品質
数量
累計
設計数量当たりの換算数量 （材料の単位が設計と異なる場合） | [5 empty] | 監理者 立会人印
（その２）
設計 | [5 empty] | 検査
名称 | 形状 寸法 品質 |  | 数量 |  | 単位 | 搬入回 項目 | １ | ２ |  | ３ | ４
月日
形状 寸法 品質
数量
累計
設計数量当たりの換算数量 （材料の単位が設計と異なる場合） | [5 empty] | 監理者 立会人印
月日
形状 寸法 品質
数量
累計
設計数量当たりの換算数量 （材料の単位が設計と異なる場合） | [5 empty] | 監理者 立会人印
月日
形状 寸法 品質
数量
累計
設計数量当たりの換算数量 （材料の単位が設計と異なる場合） | [5 empty] | 監理者 立会人印
月日
形状 寸法 品質
数量
累計
設計数量当たりの換算数量 （材料の単位が設計と異なる場合） | [5 empty] | 監理者 立会人印
（その２）
設計 | [5 empty] | 検査
名称 | 形状 寸法 品質 |  | 数量 |  | 単位 | 搬入回 項目 | １ | ２ |  | ３ | ４
月日
形状 寸法 品質
数量
累計
設計数量当たりの換算数量 （材料の単位が設計と異なる場合） | [5 empty] | 監理者 立会人印
月日
形状 寸法 品質
数量
累計
設計数量当たりの換算数量 （材料の単位が設計と異なる場合） | [5 empty] | 監理者 立会人印
月日
形状 寸法 品質
数量
累計
設計数量当たりの換算数量 （材料の単位が設計と異なる場合） | [5 empty] | 監理者 立会人印
月日
形状 寸法 品質
数量
累計
設計数量当たりの換算数量 （材料の単位が設計と異なる場合） | [5 empty] | 監理者 立会人印

## 材料検査調書記入例
様式第５号（第１５条関係）
（その１）
工 事 材 料 検 査 調 書
工事番号 |  |  |  | 土 住 第 １１ 号
工事件名 |  | ○〇〇〇〇〇〇〇〇〇○工事
請負者名 |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |  |  |  |  | 現場代理人氏名 |  | 〇〇〇〇〇 |  |  | 印
設計 | [5 empty] | 検査
名称 | 形状 寸法 品質 |  | 数量 |  | 単位 | 搬入回 項目 | １ | ２ |  | ３ | ４
[6 empty] | 月日 | 1999-05-06 | 2004-06-01
塩ビライニング鋼管 | 50VLP-VD |  | 30 |  | ｍ | 形状 寸法 品質
[7 empty] | 50VLP-VD | 〃
1本＝4ｍ
1本＝4ｍ
[6 empty] | 数量 | 4 | 4
[6 empty] | 累計 | 4 | 8
設計数量当たりの換算数量 （材料の単位が設計と異なる場合） |  |  | 8 |  | 本 | 監理者 立会人印
[6 empty] | 月日 | 1999-05-08 | 1999-05-10 |  | 1999-05-12 | 1999-05-14
生コンクリート | １８N |  | 180 |  | m3 | 形状 寸法 品質
[7 empty] | 21N | 〃 |  | 〃 | 〃
[6 empty] | 数量 | 20m3 | 20m3 |  | 20m3 | 20m3
[6 empty] | 累計 | 20m3 | 40m3 |  | 60m3 | 80m3
設計数量当たりの換算数量 （材料の単位が設計と異なる場合） | [5 empty] | 監理者 立会人印
[6 empty] | 月日 | 1999-05-16 | 1999-05-18
形状 寸法 品質
[7 empty] | 〃 | 〃
[6 empty] | 数量 | 20m3 | 80m3
[6 empty] | 累計 | 100m3 | 180m3
設計数量当たりの換算数量 （材料の単位が設計と異なる場合） | [5 empty] | 監理者 立会人印
Note on D15: 設計数量を記入する

## 議事録
打 合 せ 議 事 録 （第 回）
作成者
工事件名 |  | ○〇〇〇〇〇〇〇〇〇○工事 |  | 場所 | 神立中央二丁目
日時
出席者 |  | 出席予定者氏名（敬称略） |  | 出席者議事録確認署名欄
（担当課）
（監理担当）
（請負者）
（その他の出席者）
項目 | 議題 目次 |  | 決定又は検討事項
1 | 前回議事録の確認
第 回～第 回議事録の確認
決定事項，未決定事項の確認
2 | 工程・工事状況の説明
3 | 主管課指示事項
4 | 住宅営繕課指示事項
5 | 監理者指示事項
6 | 施工者連絡事項
7 | 全体議題・質疑事項
8 | その他提出書類
項目 | 未決定事項 |  | 決定又は検討事項
項目 | 未決定事項 |  | 決定又は検討事項

## 議事録説明
定例打合せ仕様書
・定例打合せは，係員及び工事関係者と相談のうえ，曜日を決定すること
・定例打合せ日を変更したい場合は，係員及び工事関係者と相談のうえ，曜日を決定すること
・請負者は，必ず”打合せ議事録”を用意し，例のような議事に沿って打合せを進めること
・質疑事項は，打合せ議事録の２枚目に記入し，提出すること
・前回までの決定・未決定事項の確認をすること
・今までの工事の進捗状況及び次回定例打合せまでの予定を発表すること
・質疑に関連する下請け業者に出席してもらうこと
・打合せ終了時に，全員に署名をしてもらうこと
記 入 例
打 合 せ 議 事 録 （第 ３ 回）
[6 empty] | 作成者 | 笠松
工事件名 |  | ○ ○ ○ ○ ○ 工事 |  |  | 場所 | ○○○会議室内
日時 |  | ○年 ○月 ○日 ○時～
出席者 |  | 出席予定者氏名（敬称略） |  |  | 出席者議事録確認署名欄
（担当課） 住宅営繕課 |  | 土田，市村（建築），市村（設備） |  |  | 土田 | 市村 | 市村
学務課 |  | 樽見，木村 |  |  | 樽見 | 木村
学校 |  | 鈴木，佐藤 |  |  | 鈴木 | 佐藤
（監理担当） ○○設計事務所 |  | 青木 |  |  | 青木
（請負者） ○○工務店 |  | 橘，笠松，黒澤，小久保 |  |  | 橘 | 笠松 | 黒澤 | 小久保
（その他の出席者） ○○インテリア |  | 斎藤 |  |  | 斎藤
○○左官 ○○塗装 |  | 山口 | 田中 |  | 山口 |  | 田中
項目 | 議題 目次 |  |  | 決定又は検討事項
1 | 前回議事録の確認
第１回～第２回議事録の確認
決定事項，未決定事項の確認（前回議事録に”決定事項”を記入し，人数分用意する）
2 | 工程・工事状況の説明（前回から今回までと，今回から次回打合せまでの工程・工事状況
を説明する）
3 | 主管課指示事項（主管課に何か指示事項がないか確認する）
4 | 住宅営繕課指示事項（住宅営繕課に何か指示事項がないか確認する）
5 | 監理者指示事項（設計事務所に何か指示事項がないか確認する）
6 | 施工者連絡事項（請負者側からの連絡事項を発表する）
No.6までは議題に添って進行し，発言を右欄に記入する
7 | 全体議題・質疑事項（別紙に”未決定事項”を記入し，人数分用意する）
8 | その他提出書類（承諾願い等を提出する）
別紙記入例
項目 | 未決定事項 |  |  | 決定又は検討事項
1 | 木部塗装の色番号指定お願いします |  |  | Ｙ－１９－９０Ｃ
2 | 柱の補強を別紙詳細図により施工しても |  |  | 検討し，後日連絡する
| よろしいでしょうか |  |  | 11/7 ＯＫと連絡あり

## メーカーリスト
様 式－２
メ ー カ ー リ ス ト
[7 empty] | 平成 | 年 |  | 月 |  | 日
（あて先） |  | 土浦市長
[6 empty] | 請負者名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
[6 empty] | 現場代理人氏名 | 〇〇〇〇〇 |  |  |  |  | 印
下記の品目について，業者を承諾願います。
| 工事名 |  | ○〇〇〇〇〇〇〇〇〇○工事
| 工事場所 |  |  | 土浦市 神立中央二丁目 地内
品名 |  |  | 製造業者 及び代理店 |  | 納入業者
[5 empty] | 住所 |  |  | 電話番号 |  |  | 担当者名
| 確認年月日 |  |  | 平 成 年 月 日
| 監督職員 職氏名印 | [7 empty] | 印
| 確認年月日 |  |  | 平 成 年 月 日
| 工事監理者 氏名印 | [7 empty] | 印

## メーカーリスト 記入例
様 式－２
メ ー カ ー リ ス ト
[7 empty] | 平成 | １２ | 年 | １２ | 月 | １２ | 日
（あて先） |  | 土浦市長
[6 empty] | 請負者名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
[6 empty] | 現場代理人氏名 | 〇〇〇〇〇 | [5 empty] | 印
下記の品目について，業者を承諾願います。
| 工事名 |  | ○〇〇〇〇〇〇〇〇〇○工事
| 工事場所 |  |  | 土浦市 神立中央二丁目 地内
品名 |  |  | 製造業者 及び代理店 |  | 納入業者
[5 empty] | 住所 |  |  |  | 電話番号 |  |  | 担当者名
受水槽 |  |  | ㈱ベルテクノ |  | ㈱ベルテクノ |  |  |  | 03-0000-0000 |  |  | 渡邊
東京都中央区東日本橋２－８－５
| 確認年月日 |  |  | 平 成 年 月 日
| 監督職員 職氏名印 | [8 empty] | 印
| 確認年月日 |  |  | 平 成 年 月 日
| 工事監理者 氏名印 | [8 empty] | 印

## 材料リスト
仕 上 材 料 リ ス ト
場所 | 使用箇所 | 材料（製品） | 規格・品質 | メーカー | 品名 | 品番（色番）

## 接着剤リスト
接着剤及び溶剤リスト
種別 | メーカー | 商品名 | 選択理由 | 製品データ
クロス用
木工用
建具用
ビニル床シート用
ボード用
その他
塗料溶剤

## 材料使用総括表
土 住 第 １１ 号
○〇〇〇〇〇〇〇〇〇○工事
防 水 ・ 塗 装 材 料 使 用 総 括 表
[6 empty] | 現場代理人 | 〇〇〇〇〇 |  | 印
|  | Ａ | Ｂ | Ｃ（Ａ×Ｂ） | Ｄ | Ｅ（Ｄ－Ｃ） | Ｆ | Ｇ（Ｆ－Ｄ）
工種 | 材料 | 建築工事共通仕様書 による塗付量kg/㎡ | 設計面積 ㎡ | 設計塗布使用量 kg | 実測塗布使用量 kg | 差引塗布量 ± kg | 入荷量 kg | 残量 kg

## 申請・届出一覧表
○〇〇〇〇〇〇〇〇〇○工事 |  |  | 申請・届出書類一欄表
Ｎｏ． | 書類の名称 | 提出先 | 申請者・届出者 | 提出期限 | 提出予定日 | 提出日 | 受理・許可日 | 確認
名義人代行者