## 表紙
都市再生整備計画（第５回変更）
土浦市中心市街地地区
茨城県 土浦市
平成２０１１月
・様式は、Ａ４長辺側を、２箇所ホチキス留めすること。

## 目標及び計画期間
都市再生整備計画の目標及び計画期間
都道府県名 |  | 茨城県 |  | 市町村名 | 土浦市 |  | 地区名 | 土浦市中心市街地地区 | [5 empty] | 面積 | 120 | ha
計画期間 |  | 平成 | 16 | 年度 ～ | 平成 | 20 | 年度 | 交付期間 | 平成 | 16 | 年度 ～ | 平成 | 20 |  | 年度
目標
歴史的資源を生かした交流拠点とそこに至る交通アクセスを整備するとともに、土浦駅前周辺の多様な機能集積の拡充を図り、快適な滞留空間を創出することにより、人が集うにぎわいのあるまちづくりを進める。
目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況
本市の中心市街地は、旧城下町の名残を色濃くした町並みを継承していることから、狭隘な道路が依然として残されているなど、交通アクセスが不利な上に、郊外型の大型店の出店や車社会の進展などにより、中心市街地の大型店が相次いで閉店し、空き店舗が増えるなど、商業の衰退が進んでいる状況にある。 かかる状況を打開し往時のにぎわいを取り戻すため、旧水戸街道沿いに位置し、本市の歴史・文化ゾーンのシンボルである亀城公園を核とした歴史的環境を整備し、地域交流拠点化するとともに、併せて交通アクセスの整備を図る。 さらに、本市の顔となる土浦駅前周辺の商業、業務、福祉、教育などの多様な機能集積の拡充を図り、歩行者空間の確保や大規模自転車道を利用する来街者等に対応するサイクルステーションの整備を図り、中心市街地の再生を目指すものてある。
課題
車社会の進展や周辺都市への大規模店出店により、本市の中心市街地の集客力が減退するとともに、大型店が相次ぎ閉店するなど空き店舗が増加し、中心市街地の衰退が進んでいる。一方、土浦駅前市街地再開発ビルが平成９年１０月オープンし、本市の活性化に大いに寄与しているが、この効果が中心市街地全体に波及していないのが現状である。かかる状況から中心市街地の再生・活性化対策は勿論のこと回遊性を図るインフラ整備は喫緊の課題となっている。
将来ビジョン（中長期）
・本市の中心市街地は、商業・業務・福祉・文化など更なる都市機能の集積を図るとともに、歴史資源を生かしたまちづくりを進めるなど、人々が集うにぎわいのあるまちを目指し、活性化基本計画等を踏まえ、各種事業を総合的かつ計画的に推進する。 ・歴史・文化ゾーンの核として、亀城公園については、土浦城址の計画的な復元整備を行うとともに、歴史的建造物について後世に伝えることができるよう保全と活用を図り、良好な町並みの形成を促進する。 ・中心市街地を歩行者や自転車が快適に回遊できるよう歩行者・自転車ルートの整備に併せサイクルステーションの整備を図る。
目標を定量化する指標
| 指 標 |  |  |  | 定 義 |  |  |  | 目標と指標及び目標値の関連性 | [6 empty] | 従前値 |  | 目標値
|  |  |  | 単 位 | [12 empty] | 基準年度 |  | 目標年度
| まちかど蔵野村・大徳入場者数 |  |  | 人 | 区域内まちかど蔵野村・大徳の入場者数を増加させる |  |  |  | 人が集うにぎわいのあるまちづくりの実現により区域内両施設の利用者増を見込む | [6 empty] | ３３,１２９人／年 | １５ | ４２,３５０人／年 | ２１
| 歴史の小径交通量 |  |  | 人 | 区域内歴史の小径の交通量を増加させる |  |  |  | 〃 歴史の小径の交通量増加を見込む | [6 empty] | ３９２人／日 | １４ | ５０８人／日 | ２１
＜都市再生整備計画の目標及び計画期間＞ | [18 empty] | ※本シートを都市再生整備計画につける必要はない
【記入要領】
・必要であれば適宜欄の拡大、行の追加をすること。
・「市町村名」、「地区名」にはふりがなを付すこと。
・「計画期間」欄には、都市再生整備計画の期間を記入し、「交付期間」欄には交付金の交付を受ける期間（概ね３～５年）を記入すること。
・「目標」欄は、交付期間内に達成すべき本計画の目標を簡潔に記入すること。
・「まちづくりの経緯及び現況」欄は、計画区域のおかれている現況や特徴、これまでのまちづくりの取り組みがわかるよう、簡潔に記入すること。
・「課題」欄は、計画区域のまちづくりの経緯及び現況を踏まえ、現段階で何が課題なのかを簡潔に記入すること。
・「将来ビジョン（中長期）」欄は、地方自治法に基づく総合計画、都市計画法に基づく都市計画に関する基本的な方針等、既存の計画等における計画区域の概ね５年以上先の将来ビジョンについて、その内容を簡潔に記入すること。
・「指標」欄は、原則として、数値で表現できるものを記入すること。
・「定義」欄は、指標の数値等がどのように算出されるのかがわかるように記入すること。
・「目標と指標及び目標値の関連性」欄は、指標が目標を如何に説明しているか、設定した目標値が目標を達成することを如何に説明しているか、について簡潔に記入すること。
・「従前値」欄は、設定した指標の基準年度における実績値を記入すること。
・「基準年度」欄は、指標の従前値を算出した基準となる年度を記入すること。ただし、基準年度は都市再生整備計画に位置付けられている交付対象事業が交付金をうけて着手される時点より前とする。
・「目標値」欄は、設定した指標の目標年度における目標値を記入すること。
・「目標年度」欄は、原則として都市再生整備計画の交付期間終了年度を記入することとするが、指標の基となる調査等の調査年度の関係でこれによりがたい場合はこの限りではない。

## 整備方針
都市再生整備計画の整備方針等
計画区域の整備方針 |  | 方針に合致する主要な事業
| ・本市の地域資源である亀城公園等の歴史・文化の魅力を全国に発信し、中心市街地の活性化を図る歴史・文化・交流核の再生・整備を推進する。 ・土浦城址周辺を訪れる来街者のための歩行者案内板を整備し、土浦城址等観光資源への誘導を図る。 ・地域交流の拠点である「亀城プラザ」の施設改修を行い市民サービスの向上を図る。 | ・亀城プラザ整備工事
| ・歴史・文化・交流核をネットワークする「歴史の小径」整備による快適な歩行者空間、滞留空間の創出や市民の憩い場である「亀城公園」整備を進め、中心市街地の活性化を図る。 ・JR土浦駅に歩行支援施設（エレベーター）を整備し、高齢者や障害者などだれもが訪れやすい中心市街地の環境整備を図る。 ・都市計画道路「川口田中線」「駅前東崎線」の整備や市道の拡幅整備により中心市街地への交通アクセスの向上を図る。 ･関連事業である土浦駅前北地区再開発事業の推進に伴い、自転車駐車場の整備をはじめ土浦駅前周辺地区における多様な機能の拡充を目的に諸事業の事業化を進め中心市街地の活性化を図る。 ・土浦駅前大和北地区における地域の特性にあったまちづくりを進めるため、まちづくりの調査を行い地域ポテンシャルの活用を図る。 ・人が集いにぎわいのあるまちづくりを進めるため、中心市街地周辺を循環するコミュニテーバスの運行を支援し高齢者等の交通利便性の向上を図る。 | ・歴史の小径整備事業 ・亀城公園整備事業 ・川口・田中線街路事業 ・駅前東崎線街路事業 ・市道改良事業 ・自転車駐車場 ・歩行支援施設（エレベーター）整備事業 ･まちづくり調査 （提案事業） ・コミュニテーバス運行事業（提案事業）
| ・中心市街地の空き店舗を活用し、起業家の支援・育成を図り、雇用の場を創出する。 ・土浦にゆかりのあるカレー料理をまちづくり資源として活かし、中心市街地にある飲食店に集客を図る。 | ・ＳＯＨＯつちうら事業（提案事業） ・食のまちづくり事業（提案事業）
その他
○事業終了後の継続的なまちづくりについて
・今後とも、まちづくり市民会議や地区委員会、NPO、ボランティア組織等を支援するとともに、市民参画と協働によるシステムづくりを推進し、民間活力の導入も視野に入れたまちづくりを継続的に展開する。
・住民のまちづくりに対する機運の醸成につとめ、まちづくりに対する意識の高揚を図る。
＜都市再生整備計画の整備方針等＞
【記入要領】
・必要であれば適宜欄の拡大、行の追加をすること。
・「計画区域の整備方針」欄は、目標を達成するために具体的に何をするのかを簡潔に箇条書きするとともに、欄の右にある「方針に合致する主要な事業」欄に、本計画に位置付けられている事業のうち当該整備方針に合致する主要な事業の事業名を記入すること(１つの事業が複数の方針に合致することもあり得る)。
・「その他」欄は、都市再生整備計画に関する事項として、特筆すべき内容があれば記載してください。
・その他記載にあたっての留意事項は、「都市再生整備計画策定の手引き」を参照すること。

## 交付対象事業等（変更前）
交付対象事業等一覧表 | [16 empty] | 変更前
交付対象事業費 |  |  | 1401.9 |  | 交付限度額 |  | 560 |  | 国費率 |  | 0.4
（金額の単位は百万円）
基幹事業
| 事業 |  |  | 事業箇所名 |  | 事業主体 | 直／間 | 規模 | （参考）事業期間 |  | 交付期間内事業期間 |  | （参考）全体 | 交付期間内 |  |  |  | 交付対象
|  | 細項目 | [6 empty] | 開始年度 | 終了年度 | 開始年度 | 終了年度 | 事業費 | 事業費 | うち官負担分 | うち民負担分 |  | 事業費
| 道路 |  | 街路 | 川口田中線Ⅰ期 |  | 土浦市 | 直 | Ｌ＝122ｍ | 16 | 20 | 16 | 20 | 60 | 60 | 60 | 0 |  | 60
| 道路 |  | 街路 | 川口田中線Ⅱ期 |  | 土浦市 | 直 | Ｌ＝296ｍ | 16 | 20 | 16 | 20 | 398.8 | 398.8 | 398.8 |  | 0 | 398.8
| 道路 |  | 街路 | 駅前東崎線 |  | 土浦市 | 直 | Ｌ＝80ｍ | 19 | 20 | 19 | 20 | 115.3 | 115.3 | 115.3 |  | 0 | 115.3
| 道路 |  | 市道改良 | 市道大手町６号線 |  | 土浦市 | 直 | Ｌ＝210ｍ | 16 | 17 | 16 | 17 | 27.6 | 27.6 | 27.6 |  | 0 | 27.6
| 道路 |  | 市道改良 | 市道川口一丁目６号線 |  | 土浦市 | 直 | Ｌ＝400ｍ | 16 | 20 | 16 | 20 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |  | 0 | 94.5
| 公園 |  | 公園施設整備 | 亀城公園 |  | 土浦市 | 直 | 3.3ｈａ | 16 | 20 | 16 | 20 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 0 |  | 57.7
| 地域生活基盤施設 |  | 自転車駐車場 | 土浦駅前周辺地区 |  | 土浦市 | 直 |  | 19 | 20 | 19 | 20 | 109.2 | 109.2 | 109.2 |  | 0 | 109.2
| 高質空間形成施設 |  | 道路修景・電線地中化 | 歴史の小径 |  | 土浦市 | 直 | － | 16 | 20 | 16 | 20 | 355.3 | 355.3 | 355.3 |  | 0 | 355.3
| 高質空間形成施設 |  | 歩行支援施設 | JR土浦駅 |  | 土浦市 | 間 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 | 90 | 20 | 70 |  | 20
| 高次都市施設 |  | 地域文化センター施設整備 | 亀城プラザ |  | 土浦市 | 直 | － | 16 | 18 | 16 | 18 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 0 |  | 60.5
|  |  |  | － |  |  |  | －
| 合計 | [11 empty] | 1368.9 | 1368.9 | 1298.9 | 70 | 0 | 1298.9 | …A
提案事業
| 事業 |  |  | 事業箇所名 |  | 事業主体 | 直／間 | 規模 | （参考）事業期間 |  | 交付期間内事業期間 |  | （参考）全体 | 交付期間内 |  |  |  | 交付対象
|  | 細項目 | [6 empty] | 開始年度 | 終了年度 | 開始年度 | 終了年度 | 事業費 | 事業費 | うち官負担分 | うち民負担分 |  | 事業費
| 地域創造 支援事業 | 食のまちづくり事業 |  | 中心市街地地区 |  | 土浦市 | 直 | － | 17 | 20 | 17 | 20 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 0 |  | 11.3
|  | ＳＯＨＯつちうら事業 |  | 中心市街地地区 |  | 土浦市 | 直 | － | 17 | 20 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 0 |  | 21
|  | コミュニティーバス運行事業 |  | 中心市街地地区 |  | ＮＰＯ法人 | 間 | － | 19 | 20 | 19 | 20 | 81 | 81 | 52.7 | 28.3 |  | 52.7
| 事業活用調査 | まちづくり調査 |  | 土浦駅前周辺地区 |  | 土浦市 | 直 | 1.1ｈａ | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 0 |  | 18
|  |  |  | － |  |  |  | － | [9 empty] | 0
| 合計 | [11 empty] | 131.3 | 131.3 | 103 | 28.3 |  | 103 | …B
[17 empty] | 合計(A+B) | 1401.9
（参考）関連事業
| 事業 |  |  | 事業箇所名 |  | 事業主体 | 所管省庁名 | 規模 | （いずれかに○） |  |  |  | 事業期間 |  | 全体事業費
[9 empty] | 直轄 | 補助 | 地方単独 | 民間 | 開始年度 | 終了年度
| 活性化バスの運行 |  |  |  |  | ＮＰＯ | 国土交通省 |  |  | ○ |  |  | 16 | － | 167
| 土浦駅前北地区市街地再開発事業 |  |  |  |  | 未定 | 国土交通省 | 1.1ｈａ |  | ○ |  |  | － | － | 7200
| 合計 | [13 empty] | 7367
＜交付対象事業等一覧表＞ | [18 empty] | ※本シートを都市再生整備計画につける必要はない
【記入要領】
・灰色のセルは関数により自動計算される部分を表しているため、灰色のセルには手を加えないこと。
・同一事業で複数の事業箇所がある場合（地区内に道路事業が複数路線ある場合等）は、適宜行を追加すること（２枚にまたがっても構わない。）。ただし、地域生活基盤施設、高質空間形成施設、高次都市施設については、それぞれ１行にまとめること。
・事業箇所数が多い場合は、複数ページにまたがってもかまわない。
［全事業共通］
・「事業箇所名」欄は、例えば道路なら路線名、土地区画整理事業なら地区名など、事業にふさわしい箇所名を記入すること。「－」が記載されている欄は記入の必要はない。
・「事業主体」欄は、事業の施行者名を記入すること（間接補助の場合は市町村名ではなく、「○○組合」等実際の事業施行者名を記入）。
・「規模」欄は、例えば道路なら延長、土地区画整理事業なら面積など、事業にふさわしい単位で記入すること。
・「（参考）事業期間」欄は、交付対象事業においては交付期間外を含め、事業の開始から完了までの全体の事業期間を記入すること。
・「（参考）全体事業費」欄は、基幹事業においては当該事業が他の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施すると仮定した場合に国庫補助等の対象となる部分の事業費を、提案事業及び関連事業においては当該事業に要する総事業費を記入すること。
［交付対象事業］
・「直／間」欄は、事業主体が市町村の場合は“直”を、事業主体が都市再生特別措置法第46条第３項に定める特定非営利活動法人等である事業等の場合は“間”を記入すること。（これらのいずれにも該当しない場合は、その事業を交付対象事業として位置付けることはできない。）
・「交付期間内事業期間」欄は、「事業期間」のうち交付期間内において実際に交付金の交付を受けようとする期間を記入すること。
・「交付期間内事業費」は、全体事業費のうち本計画の交付期間内において要する額を、「うち官負担分」欄は、市町村負担分（他の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施すると仮定した場合の国の負担又は補助を含む。）を、「うち民負担分」は、市町村の支援を受ける事業主体の負担分を記入すること。
・「交付対象事業費」欄は、官負担分の額（ただし、間接交付の場合はまちづくり交付金交付要綱別表の「間接交付の場合の事業に要する額」に従い算出した額）を記入すること。
［提案事業］
・「細項目」欄は、事業の内容を明確に表す語句を記入すること。
［関連事業］
・「（いずれかに○）」欄の「直轄」とは国が事業主体である事業、「補助」とは事業主体に関わらず国の負担又は補助を得て実施する事業、「地方単独」とは地方公共団体が事業主体であり国の負担又は補助を得ずに実施する事業（都道府県の負担又は補助を得て実施する市町村事業を含む。）、「民間」とは、地方公共団体以外が事業主体であり国の負担又は補助を得ずに実施する事業（地方公共団体の負担又は補助を得て実施する民間事業を含む。）である。
Note on G3: 「都市再生整備計画に添付する資料」の「交付限度額算定表シート」の「本計画における交付限度額」の項目と同額が入る。

## 交付対象事業等 (変更後)
交付対象事業等一覧表 | [16 empty] | 変更後
交付対象事業費 |  |  | 1320 |  | 交付限度額 |  | 528 |  | 国費率 |  | 0.4
（金額の単位は百万円）
基幹事業
| 事業 |  |  | 事業箇所名 |  | 事業主体 | 直／間 | 規模 | （参考）事業期間 |  | 交付期間内事業期間 |  | （参考）全体 | 交付期間内 |  |  |  | 交付対象
|  | 細項目 | [6 empty] | 開始年度 | 終了年度 | 開始年度 | 終了年度 | 事業費 | 事業費 | うち官負担分 | うち民負担分 |  | 事業費
| 道路 |  | 街路 | 川口田中線Ⅰ期 |  | 土浦市 | 直 | Ｌ＝122ｍ | 16 | 20 | 16 | 20 | 60 | 60 | 60 | 0 |  | 60
| 道路 |  | 街路 | 川口田中線Ⅱ期 |  | 土浦市 | 直 | Ｌ＝296ｍ | 16 | 20 | 16 | 20 | 398.8 | 398.8 | 398.8 |  | 0 | 398.8
| 道路 |  | 街路 | 駅前東崎線 |  | 土浦市 | 直 | Ｌ＝30ｍ | 19 | 20 | 19 | 20 | 33.4 | 33.4 | 33.4 |  | 0 | 33.4
| 道路 |  | 市道改良 | 市道大手町６号線 |  | 土浦市 | 直 | Ｌ＝210ｍ | 16 | 17 | 16 | 17 | 27.6 | 27.6 | 27.6 |  | 0 | 27.6
| 道路 |  | 市道改良 | 市道川口一丁目６号線 |  | 土浦市 | 直 | Ｌ＝400ｍ | 16 | 20 | 16 | 20 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |  | 0 | 94.5
| 公園 |  | 公園施設整備 | 亀城公園 |  | 土浦市 | 直 | 3.3ｈａ | 16 | 20 | 16 | 20 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 0 |  | 57.7
| 地域生活基盤施設 |  | 自転車駐車場 | 土浦駅前周辺地区 |  | 土浦市 | 直 |  | 19 | 20 | 19 | 20 | 109.2 | 109.2 | 109.2 |  | 0 | 109.2
| 高質空間形成施設 |  | 道路修景・電線地中化 | 歴史の小径 |  | 土浦市 | 直 | － | 16 | 20 | 16 | 20 | 355.3 | 355.3 | 355.3 |  | 0 | 355.3
| 高質空間形成施設 |  | 歩行支援施設 | JR土浦駅 |  | 土浦市 | 間 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 | 90 | 20 | 70 |  | 20
| 高次都市施設 |  | 地域文化センター施設整備 | 亀城プラザ |  | 土浦市 | 直 | － | 16 | 18 | 16 | 18 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 0 |  | 60.5
|  |  |  | － |  |  |  | －
| 合計 | [11 empty] | 1287 | 1287 | 1217 | 70 | 0 | 1217 | …A
提案事業
| 事業 |  |  | 事業箇所名 |  | 事業主体 | 直／間 | 規模 | （参考）事業期間 |  | 交付期間内事業期間 |  | （参考）全体 | 交付期間内 |  |  |  | 交付対象
|  | 細項目 | [6 empty] | 開始年度 | 終了年度 | 開始年度 | 終了年度 | 事業費 | 事業費 | うち官負担分 | うち民負担分 |  | 事業費
| 地域創造 支援事業 | 食のまちづくり事業 |  | 中心市街地地区 |  | 土浦市 | 直 | － | 17 | 20 | 17 | 20 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 0 |  | 11.3
|  | ＳＯＨＯつちうら事業 |  | 中心市街地地区 |  | 土浦市 | 直 | － | 17 | 20 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 0 |  | 21
|  | コミュニティーバス運行事業 |  | 中心市街地地区 |  | ＮＰＯ法人 | 間 | － | 19 | 20 | 19 | 20 | 81 | 81 | 52.7 | 28.3 |  | 52.7
| 事業活用調査 | まちづくり調査 |  | 土浦駅前周辺地区 |  | 土浦市 | 直 | 1.1ｈａ | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 0 |  | 18
|  |  |  | － |  |  |  | － | [9 empty] | 0
| 合計 | [11 empty] | 131.3 | 131.3 | 103 | 28.3 |  | 103 | …B
[17 empty] | 合計(A+B) | 1320
（参考）関連事業
| 事業 |  |  | 事業箇所名 |  | 事業主体 | 所管省庁名 | 規模 | （いずれかに○） |  |  |  | 事業期間 |  | 全体事業費
[9 empty] | 直轄 | 補助 | 地方単独 | 民間 | 開始年度 | 終了年度
| 活性化バスの運行 |  |  |  |  | ＮＰＯ | 国土交通省 |  |  | ○ |  |  | 16 | － | 167
| 土浦駅前北地区市街地再開発事業 |  |  |  |  | 未定 | 国土交通省 | 1.1ｈａ |  | ○ |  |  | － | － | 7200
| 合計 | [13 empty] | 7367
＜交付対象事業等一覧表＞ | [18 empty] | ※本シートを都市再生整備計画につける必要はない
【記入要領】
・灰色のセルは関数により自動計算される部分を表しているため、灰色のセルには手を加えないこと。
・同一事業で複数の事業箇所がある場合（地区内に道路事業が複数路線ある場合等）は、適宜行を追加すること（２枚にまたがっても構わない。）。ただし、地域生活基盤施設、高質空間形成施設、高次都市施設については、それぞれ１行にまとめること。
・事業箇所数が多い場合は、複数ページにまたがってもかまわない。
［全事業共通］
・「事業箇所名」欄は、例えば道路なら路線名、土地区画整理事業なら地区名など、事業にふさわしい箇所名を記入すること。「－」が記載されている欄は記入の必要はない。
・「事業主体」欄は、事業の施行者名を記入すること（間接補助の場合は市町村名ではなく、「○○組合」等実際の事業施行者名を記入）。
・「規模」欄は、例えば道路なら延長、土地区画整理事業なら面積など、事業にふさわしい単位で記入すること。
・「（参考）事業期間」欄は、交付対象事業においては交付期間外を含め、事業の開始から完了までの全体の事業期間を記入すること。
・「（参考）全体事業費」欄は、基幹事業においては当該事業が他の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施すると仮定した場合に国庫補助等の対象となる部分の事業費を、提案事業及び関連事業においては当該事業に要する総事業費を記入すること。
［交付対象事業］
・「直／間」欄は、事業主体が市町村の場合は“直”を、事業主体が都市再生特別措置法第46条第３項に定める特定非営利活動法人等である事業等の場合は“間”を記入すること。（これらのいずれにも該当しない場合は、その事業を交付対象事業として位置付けることはできない。）
・「交付期間内事業期間」欄は、「事業期間」のうち交付期間内において実際に交付金の交付を受けようとする期間を記入すること。
・「交付期間内事業費」は、全体事業費のうち本計画の交付期間内において要する額を、「うち官負担分」欄は、市町村負担分（他の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施すると仮定した場合の国の負担又は補助を含む。）を、「うち民負担分」は、市町村の支援を受ける事業主体の負担分を記入すること。
・「交付対象事業費」欄は、官負担分の額（ただし、間接交付の場合はまちづくり交付金交付要綱別表の「間接交付の場合の事業に要する額」に従い算出した額）を記入すること。
［提案事業］
・「細項目」欄は、事業の内容を明確に表す語句を記入すること。
［関連事業］
・「（いずれかに○）」欄の「直轄」とは国が事業主体である事業、「補助」とは事業主体に関わらず国の負担又は補助を得て実施する事業、「地方単独」とは地方公共団体が事業主体であり国の負担又は補助を得ずに実施する事業（都道府県の負担又は補助を得て実施する市町村事業を含む。）、「民間」とは、地方公共団体以外が事業主体であり国の負担又は補助を得ずに実施する事業（地方公共団体の負担又は補助を得て実施する民間事業を含む。）である。
Note on G3: 「都市再生整備計画に添付する資料」の「交付限度額算定表シート」の「本計画における交付限度額」の項目と同額が入る。