## 点検箇所一覧表
進捗状況の表記
・「済」…点検後、取り得る対策が全て実施済のもの（ソフト面での対策（安全指導等）も含む）
・「進行中」…対策内容は決定しており、改修計画等が進行中のものや継続協議を行っているもの
・「検討中」…対策内容又は実施可否を検討中のもの
通し 番号 | 年度 | 年度 番号 | 点検日 | 学校名 | 路線名 | 危険箇所 | 危険箇所の状況 | 対策内容 | 進捗 状況 | 事業 主体 | 担当 | 種別
1 | H27 | 1 | 2015-10-28 | 東小 | 市道永国38号線 | 土浦市永国東町 | 歩道が整備されていない。センターラインが薄い。 | センターライン及び外側線の再塗装を実施。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
2 | H27 | 2 | 2015-10-28 | 東小 | 市道中3号線 | 土浦市中 | トンネル内、歩道が整備されておらず、児童と車輌が接近し危険。 | 歩道の整備は困難なことから、通行車両への注意喚起を図るため、Ｔ字路マークの再塗装を実施。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
3 | H27 | 3 | 2015-10-28 | 東小 | 認定外市道 | 土浦市中 | 国道6号下歩行者専用トンネル。暗くて危険。 | トンネル内照明電球の交換を実施。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
4 | H27 | 4 | 2015-11-09 | 土浦第二小 | 市道富士崎二丁目1号線 | 土浦市富士崎二丁目 | 歩道が整備されておらず、児童と車輌が接近し危険。 | 通行車両への注意喚起を図るため、グリーン帯を設置。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
5 | H27 | 5 | 2015-11-09 | 土浦第二小 | 主要地方道土浦竜ヶ崎線 | 土浦市小松三丁目 | 横断歩道の分離帯部分に車が乗り入れてしまい危険。 | 車両進入防止のため、ソフトポールを設置。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
6 | H27 | 6 | 2015-11-10 | 土浦小 | 国道125号線 | 土浦市川口一丁目 | 歩道のタイルがガタついている。 | 歩道の補修を実施。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
7 | H27 | 7 | 2015-11-10 | 土浦小 | 市道文京9号線 | 土浦市文京町 | 集水桝脇にこぶし大の穴が空いている。 | 集水桝脇の穴の補修を実施。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
8 | H27 | 8 | 2015-11-18 | 下高津小 | （都）宍塚大岩田線 | 土浦市下高津二丁目 土浦市下高津三丁目 | 歩道が整備されておらず、児童と車輌が接近し危険。 | 現道拡幅（都市計画道路宍塚大岩田線）による歩道整備を実施（R2年度 幅員4.5m、両側）。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
9 | H27 | 9 | 2015-11-18 | 下高津小 | 国道354号線 | 土浦市中高津一丁目 | 霞ヶ浦医療センター前歩道橋。老朽化（サビや穴）が見られる。 | 歩道橋のサビや穴の補修を実施。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
10 | H27 | 10 | 2015-11-18 | 下高津小 | ー | 土浦市下高津四丁目 | 国道6号線下歩行者専用トンネル。暗くて危険。 | トンネル内照明電球を交換を実施。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
11 | H27 | 11 | 2015-11-18 | 下高津小 | 市道Ⅱ級14号線、 中高津二丁目2号線 | 土浦市下高津四丁目 中高津二丁目 | 歩道が整備されておらず、児童と車輌が接近し危険。 | 用地が確保できた区間については歩道整備を実施。それ以外の部分については、通行車両への注意喚起を図るため、グリーン帯を設置。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
12 | H28 | 1 | 2016-10-25 | 上大津東小 | おおつ野五丁目9号線 | 沖宿町2559-2 | 交通量が多く、横断時に危険。 | 横断歩道を設置。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
13 | H28 | 2 | 2016-10-25 | 上大津東小 | おおつ野六丁目7号線 | 沖宿町2649 | 交通量が多く、横断時に危険。 | 横断歩道を設置。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
14 | H28 | 3 | 2016-10-25 | 上大津東小 | おおつ野七丁目3号線 | 田村町2448-15 | 緩やかな坂道、追突事故が多い。 | 通行車両への注意喚起を図るため、カーブミラー、注意喚起看板を設置。 | 済 | 市 警察 | 生活安全課 交通課 | 交通安全
15 | H28 | 4 | 2016-10-25 | 上大津東小 | おおつ野七丁目3号線 | 田村町2450-11 | 十字路交差点、交通量が多く危険。 | 通行車両への注意喚起を図るため、注意喚起看板を設置。 | 済 | 市 警察 | 生活安全課 交通課 | 交通安全
16 | H28 | 5 | 2016-10-25 | 上大津東小 | 県道石岡田伏土浦線 | 沖宿町848-1付近 | 見通しが悪く危険。 用水路上の蓋に隙間があり危険。 | ・通行車両への注意喚起を図るため、路面標示の再塗装を実施。 ・用水路上の蓋の隙間を埋める補修を実施。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
17 | H28 | 6 | 2016-10-25 | 上大津東小 | おおつ野七丁目1号線 | おおつ野七丁目15-30付近 | 歩道に雑草が茂っている。 | 除草を実施。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
18 | H28 | 7 | 2016-10-27 | 菅谷小 | 菅谷30号線 | 菅谷町1463付近 | ・自転車（高校生）の往来が多く危険。 ・道路脇に砂利が堆積しているため危険。 | ・通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装を実施。 ・道路脇の砂利の除去を実施。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
19 | H28 | 8 | 2016-10-27 | 菅谷小 | I -13号線 | 白鳥町1094-5 | 道路脇に砂利が堆積している。 | 道路脇の砂利の除去を実施。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
20 | H28 | 9 | 2016-10-27 | 菅谷小 | I -13号線 | 白鳥町764（白鳥公民館前） | 緩やかなカーブで見通しが悪い。交通量多い（横断歩道はあり）。 | 通行車両への注意喚起を図るため、注意喚起看板を設置。 | 済 | 市 | 生活安全課 | 交通安全
21 | H28 | 10 | 2016-10-27 | 菅谷小 | 市道I級42号線 | 土浦市神立東一丁目 | 歩道が整備されておらず、児童と車輌が接近し危険。 | 現道拡幅による歩道整備を実施中（R9年度目標）。 ※全体区間2,864mのうち2,000m整備完了（R1年度） | 進行中 | 市 | 道路建設課 | 交通安全
22 | H28 | 11 | 2016-10-27 | 菅谷小 | 神立東一丁目31号線 | 神立東一丁目26-11付近 | カーブのため一時停止線で止まらず、横断歩道まで車が入ってくる。 | ・「止まれ」看板、停止線、ミラー有り。さらに黄色の注意喚起看板設置を検討したが、設置に適した場所が無いため設置せず。 ・代替策として、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 生活安全課 | 交通安全
23 | H28 | 12 | 2016-11-10 | 上大津西小 | 手野87号線 | 手野町2007（空禅寺 南） | カーブミラーが曇り、見えにくい。 | カーブミラーの交換を実施。 | 済 | 市 | 生活安全課 | 交通安全
24 | H28 | 13 | 2016-11-10 | 上大津西小 | 手野94号線 | 手野町2088付近 | 道路舗装に傷み（穴）がある。 | 路面補修を実施。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
25 | H28 | 14 | 2016-11-10 | 上大津西小 | 手野74号線 | 手野町（八坂神社付近） | ・木が茂り、古木が危険。 ・道路上の砂利が滑って危険。 | ・地権者との相談の上、伐採等依頼。 ・砂利の撤去を実施。 | 済 | 市 | 生活安全課 道路課 | 交通安全
26 | H28 | 15 | 2016-11-10 | 上大津西小 | 手野69号線 | 手野町1966-2付近 | ブロック擁壁の隙間から漏水している。 | 定期的な巡回確認を実施。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
27 | H28 | 16 | 2016-11-10 | 上大津西小 | 手野81号線 | 手野町1902付近 | 道路舗装が割れている。 | 路面補修を実施。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
28 | H28 | 17 | 2016-11-10 | 上大津西小 | 手野41号線 | 手野町4474付近 | 雨天時に水がたまる。 | 路面補修を実施。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
29 | H28 | 18 | 2016-11-14 | 神立小 | Ｉ-3号線 | 中神立町3-3 （学校前歩道橋） | 歩道を通る自転車、歩行者からの見通しが悪く危険。 | ・見通しを確保するため、目隠し板を部分撤去。 ・歩道橋下の水が溜まる箇所は土砂の撤去を実施。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
30 | H28 | 19 | 2016-11-14 | 神立小 | 市道神立中央 五丁目14号線 | 土浦市神立中央五丁目 | 歩道が整備されておらず、児童と車輌が接近し危険。 | バイパス整備（都市計画道路木田余神立線）による歩道整備を実施中（幅員2.5m、両側）（R8年度目標）。 | 進行中 | 市 | 道路建設課 | 交通安全
31 | H28 | 20 | 2016-11-14 | 神立小 | 市道神立中央 五丁目16号線 | 土浦市神立中央五丁目 | 歩道が整備されておらず、児童と車輌が接近し危険。 | バイパス整備（都市計画道路木田余神立線）による歩道整備を実施中（幅員2.5m、両側）（R8年度目標）。 | 進行中 | 市 | 道路建設課 | 交通安全
32 | H28 | 21 | 2016-11-14 | 神立小 | 神立中央 三丁目11号線 | 中神立町2-8 | 3方向から車が来て危険（停止線、標識あり）。 | 「止まれ」の標識を追加で設置。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
33 | H28 | 22 | 2016-11-14 | 神立小 | 神立21号線 | 中神立町18-3（銀行脇） | 脇道からの横断歩道に歩行者用信号がなく危険。 | 歩行者用信号を設置（H29年度）。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
34 | H28 | 23 | 2016-11-14 | 神立小 | 神立72号線 | 中神立町13-6（西松屋脇） | 朝、交通量が多く、横断歩道や停止線がなく危険。 | 横断歩道を設置（H30年度）。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
35 | H28 | 24 | 2016-11-15 | 真鍋小 | 125号線 | 西真鍋1980-1付近 | 歩道のソフトポール（橙色）破損。 | ソフトポールの補修及び交換を実施。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
36 | H28 | 25 | 2016-11-15 | 真鍋小 | 125号線 | 一高前歩道橋 | 雨や老朽化による腐食。 | 歩道橋の塗装工事を実施。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
37 | H28 | 26 | 2016-11-15 | 真鍋小 | Ｉ-16号線 | 125号線下トンネル付近 | 道幅が狭く、車両がすれ違う際に外側線をまたいで通行するため危険。 | 通行車両への注意喚起を図るため、路面標示を設置（H28年度）。 | 済 | 市 | 生活安全課 | 交通安全
38 | H28 | 27 | 2016-11-15 | 真鍋小 | Ⅱ-21号線 | 木田余立体橋の下 信号 | 横断信号の時間が短く、登校班が一度に渡れないこともある。 | ・歩行者用信号の時間は周辺環境の状況を考慮し設定しているため、延長は困難。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
39 | H28 | 28 | 2016-11-15 | 真鍋小 | 木田余141号線 | 真鍋新町17-11付近 | 深く大きな水たまりができる。 | 水抜き及び土砂の撤去を実施。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
40 | H29 | 1 | 2017-07-24 | 都和小 | Ⅰ-9号線 | 並木5丁目4128 （学校正門～都和公民館） | 道が狭いため登下校時に歩きづらく、車道にはみ出し危険である。 | ・通学路の変更を実施。 ・都和中学校に依頼し、特に自転車通学者の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 学校 | 交通安全
41 | H29 | 2 | 2017-07-24 | 都和小 | Ⅰ-9号線 | 並木5丁目4128 （学校正門～都和公民館） | 正門脇の木の枝が茂り、交通標識が見えない。 | 枝の伐採を実施。 | 済 | 市 | 学務課 | 交通安全
42 | H29 | 3 | 2017-07-24 | 都和小 | 若松1号線 | 板谷1丁目154 （トンネル東側） | ・雨天時には道路が冠水し、歩行困難になり危険である。 ・トンネルから出る際の停止線（路面）が消えている。 | ・路面補修を実施、集水桝を設置。 ・停止線の再塗装を実施。 | 済 | 市 警察 | 道路課 交通課 | 交通安全
43 | H29 | 4 | 2017-07-24 | 都和小 | 板谷15号線 | 板谷6丁目664-35 | 交通量が多いが横断歩道がなく、登下校中の歩行が危険である。 | ・横断歩道の設置を検討したが、歩行者だまりが無いため困難。 ・代替策として、時間規制の路面標示及び外側線を設置（H29年度）。 | 済 | 市 警察 市 | 生活安全課 交通課 道路課 | 交通安全
44 | H29 | 5 | 2017-07-24 | 都和小 | 板谷15号線 | 板谷6丁目664-35 | 車両進入禁止（7:30～8:10）だが、禁止区間の距離が長いため、車両が通行していることがある。 | 児童への安全指導と、禁止区間への車両進入を防止するため、児童が通過する時間帯に立哨を実施。 | 済 | 市 警察 | 学校 PTA 交通課 | 交通安全
45 | H29 | 6 | 2017-08-18 | 都和南小 | Ⅰ-9号線 | 並木1丁目3509-1 （並木町歩道橋下） | 車両進入禁止（7:30～8:30）だが、道幅が狭く運転者の視認性が低いため、車両が進入することがある。 | ・視認性を高めるため、車両進入禁止の看板（バリケード）の交換を実施。 ・交通取締り及び警察官の警らを実施する。 | 済 | 市 警察 | 学務課 学校 PTA 交通課 | 交通安全
46 | H29 | 7 | 2017-08-18 | 都和南小 | Ⅰ-10号線 | 常名3503付近 | 西並木方面から登下校する児童が横断する。左側に外側線はあるが、工事のダンプ車両の往来等で危険である。 | ・道幅が狭く歩行者だまりが確保できないため、横断歩道や右側への外側線設置は困難。 ・公園街路課・道路課による工事車両への指導を実施。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 道路課 （公園街路課） 学校 PTA | 交通安全
47 | H29 | 8 | 2017-08-18 | 都和南小 | 常名67号線 | 都和南小グラウンド南側 | 常名方面の児童が登下校で利用する坂道。防犯灯はあるものの木が生い茂り日中から薄暗い。倒木が道路に迫り出し危険。学校の桜の木の枝が道路に迫り出している。 | ・常名地区長と防犯灯の点灯時間、明かりがつくか否か等の確認及び調整を実施。 ・倒木については撤去済。 ・桜の木の枝については市教委で伐採を実施。 | 済 | 市 | 学校 学務課 道路課 | 交通安全
48 | H29 | 9 | 2017-09-29 | 藤沢小 | 国道125号バイパス | 新治庁舎南交差点 | 登校班が横断するにあたり、歩道橋の設置を要望。信号待ちをする箇所に、ガードレールの設置は可能か。 | ・ガードレールの設置を検討した結果、設置は困難。 ・歩行者用信号の「青」時間の延長を検討したが、他の信号との連動のため変更なし。 ・歩道橋設置については、地域及び関係機関で協議、検討した結果設置せず。 ・代替策として、歩行者だまりにガードパイプを設置。 | 済 | 県 警察 | 土木事務所 交通課 | 交通安全
49 | H29 | 10 | 2017-09-29 | 藤沢小 | 新治中728号線 | 藤沢579 グリーンショップ新治店 裏 | 一時停止せず歩道まで車が迫り出して危険。歩道の隙間から車が進入して危険。 | 車両進入防止のため、ソフトポールを設置。 | 済 | 市 | 生活安全課 道路課 | 交通安全
50 | H29 | 11 | 2017-09-29 | 藤沢小 | 新治中476号線 | 藤沢507-4 JA西側T字路 | 駐車場に車が駐車していると歩道の様子が見えず、歩道まで車が迫り出して危険。 | ・看板設置を検討したが、設置に適した場所が無いため設置せず。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 生活安全課 | 交通安全
51 | H29 | 12 | 2017-09-29 | 藤沢小 | 新治中695号線 | 藤沢414-1 交差点 | 朝、交通量が多く、横断するのが危険。 | ・横断歩道を設置（H30年度）。 ・車両進入防止のため、アルミ製ポールを設置。 | 済 | 警察 市 | 交通課 道路課 | 交通安全
52 | H29 | 13 | 2017-09-29 | 藤沢小 | 新治中695号線 | 藤沢1102-1～1310-1 | 道幅が狭いが、朝、交通量が多く危険。 | 通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装を実施。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
53 | H29 | 14 | 2017-09-29 | 藤沢小 | Ⅰ-7号線 | 大畑389-1 ～ 350付近 | 道幅が狭いが、朝、交通量が多く危険。 | 通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装を実施。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
54 | H29 | 15 | 2017-09-29 | 藤沢小 | Ⅰ-7号線 | 大畑279-2付近 | 朝、交通量が多い。カーブミラーに木の枝が掛かり、見えずに危険。 | ・地権者に剪定を依頼。 ・カーブミラーの交換を実施（H30年度）。 | 済 | 市 | 生活安全課 | 交通安全
55 | H29 | 16 | 2017-09-29 | 藤沢小 | 新治中432号線 | 高岡2068-1 交差点 | 朝、交通量が多く、横断するのが危険。 | ・通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「通学路」「学童横断」を設置（H30年度）。 ・横断歩道横に緑の舗装を実施（H30年度）。 | 済 | 市 | 生活安全課 | 交通安全
56 | H29 | 17 | 2017-09-29 | 藤沢小 | 新治中691号線 | 高岡2203-1 交差点 | 朝、抜け道として車が通り抜け、危険。 | 横断歩道を設置（H30年度）。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
59 | H30 | 1 | 2018-07-23 | 荒川沖小 | Ⅰ-38号線 | 荒川沖東3丁目付近 （本郷道踏切付近～学校） | ①道が狭く登下校時歩きづらく、車道にはみ出し危険である。踏切東側路肩（矢口美容室前）にくぼみあり。 ②踏切東側カーブ付近のアパート（レスピール荒川沖）の樹木が道路にはみ出している。 ③スクールゾーンとして車両進入を時間規制しているが、車両が通っている。 ④踏切の幅が狭く、車がすれ違うと歩行者が危険。 | ①道路と側溝との段差を解消させる補修を実施。 ②地権者に伐採を依頼（H30年度実施）。 ③標識板を設置。 ④踏切拡幅に係る地権者からは用地買収済。工事に向け、JRと協議中。 | 進行中 | 市 | 道路課 | 交通安全
60 | H30 | 2 | 2018-07-23 | 荒川沖小 | 荒川沖西二丁目8号線 | リパーク荒川沖駅前駐車場前 （本郷道踏切西側線路沿い） | ・雨天時には路肩に水がたまり、道路中央を歩くことになり危険。 ・線路沿いの草が大きく道路にはみ出して危険。 | ・路面と側溝の高さを調整し舗装。 ・地権者に線路側から流出した土砂の撤去と除草を依頼（H30年度実施）。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
61 | H30 | 3 | 2018-07-23 | 荒川沖小 | 国道6号線 | 稲荷神社前・荒川沖交差点 | ・歩道橋西側から上がる際、外側線の幅が狭く、車が接近し危険。 ・歩道橋東側登り口と踊り場を近づけ、危険を少なくする。 | ・稲荷神社の柵の一部を撤去し、敷地内を通過して歩道橋へ上がれるように対応済。 ・構造上、歩道橋の改修は困難。 ・代替策として歩道橋の歩行時の危険を解消するため、修繕を実施。 | 済 | 地権者 国道 管理事務所 | 地域PTA 管理課 | 交通安全
62 | H30 | 4 | 2018-07-23 | 荒川沖小 | 県道273号 館野荒川沖停車場線 | 国道6号線～旧6号線 | 道幅が狭く、車がすれ違う際に外側線を越えてくることもあり危険。 | 通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装を実施。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
63 | H30 | 5 | 2018-07-23 | 荒川沖小 | 国道6号線 | 南区やぶ砂前信号 | 押しボタン信号だが、信号が青に変わるまでの時間が非常に長い。 | ・交通量を調査の上、信号機の設定が変更可能か確認したが、変更は困難。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
64 | H30 | 6 | 2018-07-26 | 乙戸小 | 乙戸南二丁目10号線 | 乙戸南二丁目110 （乙戸南郵便局付近交差点） | 近くに点滅信号はあるが、スピードを出す車が多く、横断歩道を渡る際に危険。 | 交通量を調査の上、対応を検討した結果、道路管理者による路面標示を設置。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
65 | H30 | 7 | 2018-07-26 | 乙戸小 | 乙戸南二丁目10号線 | 乙戸南二丁目65-63 | 自宅敷地内から樹木の枝が歩道に迫り出し危険。 | 地権者に伐採を依頼（H30年度実施）。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
66 | H30 | 8 | 2018-07-26 | 乙戸小 | 乙戸南二丁目10号線 | 乙戸南二丁目60-1 （アパート「コモドヴィーダ」付近交差点） | 毎日50名ほどの児童が横断する。横断歩道はあるが見通しがよく、スピードを出す車が多く危険。 | ・交通量を調査の上、対応を検討した結果、横断歩道、路面標示の再塗装を実施。 ・路面標示を設置（H30年度）。 | 済 | 市 | 道路課 生活安全課 | 交通安全
67 | H30 | 9 | 2018-07-26 | 乙戸小 | Ⅰ-35号線 乙戸46号線 | 乙戸672（下村たばこ店前） | 抜け道として交通量多く、丁字路を児童が渡る際に危険。 | ・通行車両への注意喚起を図るため、グリーン帯を設置。 ・停止線の再塗装を実施。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
68 | H30 | 10 | 2018-07-26 | 乙戸小 | 県道273号 館野荒川沖停車場線 | 乙戸847-1 （高長建設前）付近から | 交通量が多いが道幅が狭く危険。 | 通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装を実施。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
69 | H30 | 11 | 2018-07-30 | 中村小 | 西根西一丁目8号線 | 西根西一丁目（ガスト脇交差点） | 抜け道として交通量が多く、歩道もなく危険。 | 通行車両への注意喚起を図るため、交差点に路面標示「ドットライン」「十字マーク」を設置。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
70 | H30 | 12 | 2018-07-30 | 中村小 | 西根西一丁目8号線 | 西根西一丁目（だいかつ付近交差点） | 交差点で速度を落とさず通過する車が多い。 | 通行車両への注意喚起を図るため、交差点に路面標示「ドットライン」「十字マーク」を設置。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
71 | H30 | 13 | 2018-07-30 | 中村小 | 西根西一丁目8号線 | 西根西一丁目（だいかつ付近T字路） | ・停止線で一時停止せず、横断歩道まで車が迫り出し危険。 ・止まれ標識支柱が曲がっている。 | ・見通しを確保するため、地権者に樹木の伐採を依頼（H30年度実施）。 ・標識支柱の補修を実施。 | 済 | 市 警察 | 道路課 交通課 | 交通安全
72 | H30 | 14 | 2018-07-30 | 中村小 | 県道藤沢荒川沖線 | 西根南三丁目（ヒロ書房前） | 交通量が多く、渋滞時は車列の間を横断し、車の死角となり危険。 | ・通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「十字マーク」を設置。 ・注意喚起看板を設置。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 県 市 | 土木事務所 学校 生活安全課 | 交通安全
73 | H30 | 15 | 2018-09-21 | 右籾小 | 右籾133号線 | 右籾1477 （浅間神社前） | ・交通量が多いが道幅が狭く危険。 ・浅間神社鳥居前の草土砂が歩道に迫り出している。 | ・車両進入防止のため、ソフトポールを設置。 ・地権者に土砂の撤去及び除草を依頼（H30年度実施）。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
74 | H30 | 16 | 2018-09-21 | 右籾小 | Ⅰ-30号線 | 右籾1655-38 （柴山ガラス店前交差点） | 交差点角地の草が伸びると見通しが悪く危険。抜け道として交通量も多い。 | ・角地地権者に除草を依頼。 ・通行車両への注意喚起を図るため、外側線、センターラインの再塗装を実施。 ・通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「横断歩道」「止まれ」「♢マーク」を設置。 | 済 | 警察 市 | 交通課 道路課 | 交通安全
75 | H30 | 17 | 2018-10-12 | 大岩田小 | Ⅱ-16号線 | 学校入り口五叉路 | 横断歩道、停止線が消えかかっている。 | 通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「横断歩道」「停止線」の再塗装を実施。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
76 | H30 | 18 | 2018-10-12 | 大岩田小 | Ｉ-25号線 | 学校入り口五叉路 ～ 六中公民館方面 | 歩道に雑草が伸びている。 | 除草を実施。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
77 | H30 | 19 | 2018-10-12 | 大岩田小 | 小岩田東二丁目14号線 | 大岩田2105～ 小岩田東二丁目1736 | ・横断歩道、停止線、路面標示「止まれ」が消えかかっている。 ・民地（大岩田団地208棟南側）から雑草が車道に迫り出していて危険。 | ・通行車両への注意喚起を図るため、横断歩道、停止線、路面標示「止まれ」の再塗装を実施。 ・見通しを確保するため地権者に除草を依頼（H30年度実施）。 | 済 | 警察 市 | 交通課 道路課 | 交通安全
78 | H30 | 20 | 2018-10-12 | 大岩田小 | 小岩田東二丁目18号線 | 大岩田幼稚園正門付近 | ・横断歩道、停止線が消えかかっている。 ・幼稚園敷地内の樹木の枝が伸び、交通標識にかかり、標識が見えない。 | ・通行車両への注意喚起を図るため、横断歩道及び停止線の再塗装を実施。 ・標識が見えるように、市で迫り出した枝の伐採を実施。 | 済 | 警察 市 | 交通課 管財課 | 交通安全
79 | H30 | 21 | 2018-10-12 | 大岩田小 | 小岩田東一丁目27号線 | 小岩田東1-1-20付近 | ・急カーブで見通し悪く、歩行者に車が迫り危険。 ・カーブミラー支柱の根元が腐食している。 | ・車両進入防止のため、カーブ地点の路側帯にソフトポールを設置。 ・カーブミラー支柱の交換を実施（H30年度）。 | 済 | 市 | 道路課 生活安全課 | 交通安全
80 | R1 | 1 | 2019-07-22 | 土浦第二小 | 国道125号 県道123号 土浦坂東線 | 富士崎一丁目7-22付近 （富士崎町交差点） | 国道と県道が交わる交差点であり、交通量が多い。縁石があるが、ガードレールが無いため危険。 | ・ガードレールの設置は困難。 ・代替策として、道路鋲縁石誘導標の設置及び外側線の再塗装を実施。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
81 | R1 | 2 | 2019-07-22 | 土浦第二小 | Ⅰ-24号線 | 富士崎一丁目11-27付近 | 横断歩道の先（アパート前）は縁石等の設置が無く、車が進入すると危険。 | 車両進入防止のため、ソフトポールを設置。 | 済 | 市 | 道路課 | 交通安全
82 | R1 | 3 | 2019-07-22 | 土浦第二小 | Ⅰ-22号線 | 小松一丁目4番付近 （コープつちうら前交差点） | ・ガードレールが無いため危険。 ・横断歩道の青信号の時間が短く、児童が横断しきれない。 | ・横断歩道の幅が狭く、ガードレールの設置が困難。 ・代替策としてソフトポールを設置。 ・横断歩道の青信号の時間を３秒延長。 | 済 | 市 警察 | 道路課 交通課 | 交通安全
83 | R1 | 4 | 2019-07-22 | 土浦第二小 | 下高津一丁目22号線 Ⅰ-24号線 | 富士崎一丁目１番41号付近 （土浦二小前交差点） | 道幅が狭く、歩くスペースが狭い。登校時は交通規制により車両進入禁止となっているが、下校時は車両が通行するため危険。 | ・下高津一丁目22号線は、側溝が整備され4m以上の道路幅員を有することから、既に道路改良済。また、更なる拡幅については、道路境界付近に家屋が建っているため困難。 ・注意喚起看板の設置を検討したが、設置可能な適した場所がないため設置は見送る。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「学童注意」「通学路注意」「スクールゾーン」の再塗装を実施。 ・交通取締り及び警察官の警らを実施する。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 警察 市 | 交通課 道路課 生活安全課 学校 | 交通安全
84 | R1 | 5 | 2019-07-22 | 土浦第二小 | 国道125号 県道48号土浦竜ヶ崎線 Ⅰ-22号線 | 小松一丁目2番22号付近 | 道路の幅が広く、横断に時間がかかり、中央分離帯に児童が取り残されることが多い。交通量も多く、危険。 | ・交通量を調査の上、信号機の設定が変更可能か確認したが、変更は困難。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、横断歩道の再塗装を実施。また、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 警察 市 | 交通課 学校 | 交通安全
85 | R1 | 6 | 2019-07-24 | 土浦小 | 有明2号線 川口二丁目14号線 | 川口2丁目1-16（市営駅東口駐車場入り口前信号） | 太陽の光で信号が見づらく、自動車が信号無視をする可能性あり。 | ・太陽光の問題は季節や時間の要因があるため、信号の移動は困難。 ・注意喚起の看板の設置を検討したが、設置に適した場所が見当たらなかったため見送り。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「この先信号注意」を設置。 | 済 | 警察 市 | 交通課 道路課 | 交通安全
86 | R1 | 7 | 2019-07-24 | 土浦小 | 中央一丁目5号線 | 土浦市中央一丁目12-15 | 道路幅が狭く、登下校時に自動車と接触の恐れあり。 | ・通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装を実施。 ・交通取締り及び警察官の警らを実施する。 | 済 | 市 警察 | 道路課 交通課 | 交通安全
87 | R1 | 8 | 2019-07-24 | 土浦小 | 県道199号 小野土浦線 | 虫掛3509番地付近 | 横断歩道付近にトラックが駐車するため、児童が横断する際に見通しが悪く危険。 | 交通取締り及び警察官の警らを実施する。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
88 | R1 | 9 | 2019-07-24 | 土浦小 | 国道125号 | 川口1丁目1-30 | 歩道の凹凸が激しく、児童が登下校の際に転倒 | 歩道の修繕を実施。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
89 | R1 | 10 | 2019-07-24 | 土浦小 | 県道263号 土浦港線 | 東崎町3番付近 | 歩道フェンスに車が衝突し、破損した形跡あり。 | フェンスの修繕を実施。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
90 | R1 | 11 | 2019-07-29 | 下高津小 | 下高津四丁目11号線 | 下高津四丁目2-9 （下高津小正門前） | 歩道となっている、学校のフェンスと白線の間が狭く、側溝の蓋の上を児童が歩いている状況。また、道幅が狭く、車がすれ違う際は歩道に車が近づき危険。 | ・東側から登校する児童は通学路を変更（R4年度から）。 ・西側から登校する児童は学校や保護者による見守りを実施。 | 済 | 市 | 教育総務課 | 交通安全
91 | R1 | 12 | 2019-07-29 | 下高津小 | Ⅱ-14号線 | 下高津四丁目8-35付近 （ヒーロー裏） | ・電柱とその横の壁面との間が狭い。 ・側溝の蓋の上が歩きづらい。 | ・所有者と協議した結果、電柱の移設は困難。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、グリーン帯を設置（R5年度）。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 ・側溝の蓋の補修を実施。 | 済 | 市 | 道路建設課 学校 道路課 | 交通安全
92 | R1 | 13 | 2019-07-29 | 下高津小 | 県道123号 土浦坂東線 | 下高津四丁目12付近 | 停止線が薄くなっている。 | 停止線の再塗装を実施。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
93 | R1 | 14 | 2019-07-29 | 下高津小 | Ⅱ-14号線 | 中高津二丁目606付近 | 見通しが悪く、坂の上からの車が見えにくい。トンネル西側出口の横断歩道の停止線が消えかかっている。 | 停止線の再塗装を実施。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
94 | R1 | 15 | 2019-07-29 | 下高津小 | 県道123号 土浦坂東線 | 宍塚334～上高津719-1 | 清峰金属付近は縁石等により歩道整備されているが、上高津方面は路肩が無く、縁石等の整備がされていない。 | ・歩道整備等には用地の協力が必要であり、長期間を要することから困難。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装を実施。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
95 | R1 | 16 | 2019-10-09 | 東小 | 土浦バイパス （国道354号） | 中村西根73-3付近 （東小学校下交差点） | 登下校時交通量が多い。交差点に樹脂製のポールが設置されているが、車が接触し、ポールが破損するなど、ポールの効果が期待できない。 | ソフトポールの代替として、車両進入防止のため、車止めを設置。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
97 | R1 | 18 | 2019-10-09 | 東小 | Ⅰ-28号線 中3号線 | 土浦市中538-1付近 | 現在工事中の隧道。工事後は抜け道として利用するため、通行する車が増加すると考えられる。150人の児童が利用する隧道であるが、信号が無いため危険。 | 通行車両への注意喚起を図るため、停止線や路面標示「スクールゾーン」の再塗装を実施。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
98 | R1 | 19 | 2019-10-09 | 乙戸小 | 県道273号 館野荒川沖停車場線 | 乙戸橋（乙戸446番地付近） | 橋梁が狭隘であり、自動車のすれ違いでも危険あり。中学生高校生が登下校に利用しているが、歩車分離されておらず、交通量が多く危険である。地域住民より歩車分離された橋の架け替えについて要望あり。 | ・橋の架け替えは河川改修時に行う予定（時期未定）。 ・歩行者用のスペースを確保するため、歩行者用の橋を整備（R5年度）。 | 済 | 市 県 | 道路課 土木事務所 | 交通安全
99 | R2 | 1 | 2020-08-03 | 菅谷小 | Ⅰ-33号線 | 白鳥町993-17 （ツチヤフォトスタジオ 交差点） | 押しボタン式の信号があるが、運転手は一つ先の信号を見ているため、信号無視をする車が多い。 | ・一つ先の信号（LED）を見づらくする加工は可能だが、時間及び費用面から実施は見送り。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、停止線及び横断歩道の再塗装を実施。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
100 | R2 | 2 | 2020-08-03 | 菅谷小 | Ⅰ-42号線 | 神立東一丁目26番付近 | おおつ野方面への新道ができ、車の往来が増えている。毎日80名の児童が横断するが、信号機が設置されていない。 | ・信号の設置は既存の信号との距離が近いため、基準上、設置不可。周辺住民の同意に基づいた要望があれば、既存の信号を撤去し、信号設置を検討する。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、新道と旧道の「止まれ」の標識を付け替えを実施。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
102 | R2 | 4 | 2020-08-07 | 神立小 | 神立中央五丁目16号線 | 神立中央五丁目4482-1 | 道路幅が狭く、抜け道として利用されているため交通量が多く、危険。 | ・道幅が狭いため、ガードレールの設置は困難。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、電柱に通学路の看板を設置。 ・規制対象区域内の住民の同意に基づいた要望があれば、警察にて交通規制を検討する。 | 済 | 警察 市 | 交通課 生活安全課 道路管理課 | 交通安全
104 | R2 | 6 | 2020-08-07 | 神立小 | 神立中央二丁目 1号線・2号線・8号線 神立中央三丁目1号線 | 神立中央三丁目4011付近 （スーパーまるも神立店前交差点） | 駅が近く、登下校時に交通量が多いが、道幅が狭く、危険。 | ・道幅が狭いため、ガードレールの設置は困難。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装及びグリーン帯を設置。 | 済 | 警察 市 | 交通課 道路管理課 | 交通安全
105 | R2 | 7 | 2020-10-13 | 上大津東小 | 国道354号線 | 手野町3917付近 （手野町交差点） | ・交通量が多く、信号無視をする車が多い。赤信号の時間が短く、児童生徒の横断が危険。 ・交差点周囲が雑木林となっており、見通しが悪い。 | ・歩行者用信号の時間は、周辺環境の状況を考慮し設定しているため、延長は困難。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 ・地権者に伐採等を依頼（R3年度、地権者により剪定を実施）。 | 済 | 警察 県 | 交通課 土木事務所 | 交通安全
106 | R2 | 8 | 2020-10-13 | 上大津東小 | おおつ野八丁目8号線 | おおつ野八丁目24番 付近 | 下り坂の先の交差点であり、スピードを出す車が多く、登校時間は通勤時間帯にあたるので交通量が多く危険。 | 停止線の再塗装を実施（R3年度）。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
108 | R2 | 10 | 2020-10-13 | 上大津東小 | おおつ野六丁目9号線 おおつ野六丁目19号線 | おおつ野六丁目12-41付近 | ・300名の児童が歩くが、道幅が狭く、交通量が多い。 ・カーブミラーが設置されておらず、交差点の見通しが悪い。 | ・通行車両への注意喚起を図るため、グリーン帯を設置。 ・カーブミラーを設置。 | 済 | 市 | 道路建設課 生活安全課 | 交通安全
109 | R2 | 11 | 2020-10-13 | 上大津東小 | おおつ野八丁目 2号線・23号線 | おおつ野8-24-25付近 （おおつ野八丁目2号線と 23号線の交差点） | 交差点付近は緩やかな下り坂のカーブであり、車両・歩行者（小学生）それぞれが見えにくく、接触の危険性がある。また、白線の内側が狭く、草が伸びたときには白線の内側を歩くことが困難。 | 車両進入防止のため、ソフトポールを設置。 | 済 | 市 | 道路管理課 | 交通安全
110 | R2 | 12 | 2020-10-13 | 上大津東小 | おおつ野八丁目10号線、Ⅰ-14号線 | おおつ野八丁目14番付近 | ・抜け道であり、交通量が多い。 ・カーブミラー未設置のため、見通しが悪い。 | ・目視で見通しが可能なため、カーブミラーの設置は見送る。 ・代替策として、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 生活安全課 | 交通安全
111 | R2 | 13 | 2020-10-13 | 上大津東小 | おおつ野八丁目 15号線・22号線 | おおつ野八丁目18-24付近 | カーブミラー未設置のため、見通しが悪い。 | ・目視で見通しが可能なため、カーブミラーの設置は見送る。 ・代替策として、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 生活安全課 | 交通安全
112 | R2 | 14 | 2020-10-13 | 上大津東小 | おおつ野六丁目 5号線・9号線 | おおつ野六丁目6-2付近 | カーブミラー未設置のため、見通しが悪い。 | ・目視で見通しが可能なため、カーブミラーの設置は見送る。 ・代替策として、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 生活安全課 | 交通安全
113 | R2 | 15 | 2020-10-20 | 真鍋小 | 真鍋三丁目1号線 Ⅱ-21号線 | 真鍋三丁目7-20付近 | カーブミラーが高所に設置されており、運転手から歩行者が見づらい。 | ・ミラー位置を下げることで、大型車に当てられる可能性が高まり危険であるため、カーブミラーの移設は困難。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 生活安全課 | 交通安全
114 | R2 | 16 | 2020-10-20 | 真鍋小 | 国道125号線 | 真鍋五丁目1番付近 （土浦一高前交差点） | 近隣の小・中・高校、大学の登下校の時間が重なるため、信号待ちの児童生徒が集まり、車道まではみ出ている。道路の拡幅や自転車専用レーンを設置してほしい。 | ・道路の拡幅は土地所有者との交渉が必要。 ・自転車通行の安全確保のため、矢羽根の路面標示を設置（R3年度）。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
115 | R2 | 17 | 2020-10-20 | 真鍋小 | 国道125号線 | 西真鍋町3-1付近 （立体交差地点） | ・高架下の道路を児童が除き、落下してしまう危険有り。 ・歩道自体が外側に傾斜している。崖側の鉄柵に接触する恐れあり。 | ・落下防止用ネットの補修を実施。 ・R2年度補修設計完了。予算確保でき次第着手予定。 | 進行中 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
116 | R2 | 18 | 2020-10-20 | 真鍋小 | 国道125号線 | 西真鍋町4-49付近 | 歩道が狭く危険である。ラバーポールが設置しているが破損している。 | ・歩行者および自転車通行の安全確保のため、ラバーポール撤去後に車道埋め込み式の道路鋲を設置（R6年度）。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
117 | R2 | 19 | 2020-10-20 | 真鍋小 | 国道125号線 | 若松町3-3付近 （若松町歩道橋下） | 歩道橋の降り口がガードレールに囲まれており、歩道に出るには、一度車道に出るしかなく、危険である。 | ガードレールの一部を開ける修繕を実施（R3年度）。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
118 | R2 | 20 | 2020-10-20 | 真鍋小 | 木田余4号線 | 真鍋四丁目2277-2付近 （国道125号バイパス立体交差の高架下） | ・歩行者用青信号の時間が短く、児童が横断しきれない。 ・道路の拡幅工事の影響にて、歩行者だまりが狭まり、車道にはみ出る恐れあり。 | ・歩行者用信号の時間は周辺環境の状況を考慮し設定しているため、延長は困難。 ・代替策として、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 ・歩行者だまりについては、拡幅工事の完了に伴い解消。 | 済 | 警察 県 | 交通課 土木事務所 | 交通安全
119 | R2 | 21 | 2020-12-15 | 下高津小 | 中高津一丁目15号線 中高津一丁目18号線 | 中高津一丁目15-53から 中高津一丁目19-1まで （国分霊園前から中高津交差点までの区間） | 本区間を利用する車両が増加し、スピードも出しているため、児童生徒の登下校時は危険。看板の設置や路面標示について要望あり。 | ・通行車両への注意喚起を図るため、電柱に通学路の看板を設置。 ・通行車両への注意喚起を図るため、路面標示の設置及び既設路面標示の再塗装を実施。 ・規制対象区域内の住民の同意に基づいた要望があれば、警察にて交通規制を検討する。 | 済 | 警察 市 | 交通課 | 交通安全
120 | R3 | 1 | 2021-08-23 | 土浦小 | 佐野子16号線 | 佐野子684付近 | 狭い道だが、抜け道として使われている。地域からも危険視されている。 | ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 ・規制対象区域内の住民の同意に基づいた要望があれば、警察にて交通規制を検討する。 | 済 | 市 警察 | 市教委 交通課 | 交通安全
121 | R3 | 2 | 2022-12-23 | 土浦小 | 県道24号 土浦学園線 | 土浦学園線（千束町から 文京町への交差点）付近 | ガードレールや生け垣がなく、車両と接触の危険がある。 | ・交差道路や間口が多く、ガードレールの設置は困難。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、路面標示を設置。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
122 | R3 | 3 | 警察にて 点検 | 土浦小 | 東崎1号線 東崎16号線 | 東崎町14-33付近（Hair Studio ZONE前交差点） | 横断歩道と一時停止線が消えかかっているため危険。 | 横断歩道及び停止線の再塗装を実施。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
123 | R3 | 4 | 2021-10-21 | 土浦小 | 文京9号線 | 文京町11-3（ひろたこどもクリニック付近の歩道） | 道幅が狭く、ガードレールが途切れている。見通しが悪い。 | ・道幅が狭まるためガードレールは設置困難。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装を実施（R3年度）。 | 済 | 市 | 道路管理課 | 交通安全
124 | R3 | 5 | 2021-10-21 | 土浦小 | Ⅱ-23号線 | 虫掛3578付近 虫掛バス停乗降場所 | 車の通りが激しい上にガードレールがない。 | ・道幅が狭まるためガードレールは設置困難。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、外側線を再塗装を実施（R3年度）。 | 済 | 市 | 道路管理課 | 交通安全
125 | R3 | 6 | 警察にて 点検 | 土浦小 | 大手1号線 | 土浦小学校周辺 | 歩道が狭いが、スピードを出している車があり、通行禁止時間帯でも車の通行がある。 | 交通取締り及び警察官の警らを実施する。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
127 | R3 | 8 | 2021-08-23 | 下高津小 | 県道123号 土浦坂東線 | 上高津920付近～下高津四丁目11付近（土浦特別支援学校下交差点付近～6号バイパス付近） | 土浦特別支援学校から6号バイパス方面にかけて交通量が多く、学校や地域からグリーンベルトの設置要望あり。 | 通行車両への注意喚起を図るため、グリーン帯を設置（R5年度）。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
128 | R3 | 9 | 警察にて 点検 | 下高津小 | 土浦坂東線 | 土浦坂東線（下高津小下） | 歩道がなく、車のスピードも速い。 | ・交通取締り及び警察官の警らを実施する。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
129 | R3 | 10 | 2021-08-19 | 下高津小 | 下高津四丁目2号線 | 下高津四丁目11-3付近 土浦坂東線沿いローソン 脇道路 | 一時停止線はあるが、車の通りが激しく危険。 | 学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
130 | R3 | 11 | 2022-10-21 | 下高津小 | Ⅱ-14号線 | ディスカウントストア ヒーロー裏道路 | 抜け道として使われており、歩道もない。 | 用地が確保できた区間については、歩道整備を実施。それ以外の部分については、通行車両への注意喚起を図るため、グリーン帯の設置を実施（R5年度）。 | 済 | 市 | 道路建設課 | 交通安全
131 | R3 | 12 | 2021-08-19 | 下高津小 | Ⅱ-14号線 | 6号バイパストンネル横道路 | 見通し悪く、車両同士の事故も多く危険。 | 学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
132 | R3 | 13 | 2021-10-21 | 下高津小 | 上高津63号線 | 上高津新町19-2付近 | 団地内ではあるが、歩道が無い。 | 学校から示された場所にはすでに歩道が設置されていることを確認。 | 済 | 市 | 道路管理課 | 交通安全
133 | R3 | 14 | 警察にて 点検 | 下高津小 | 国道354号線 | 中高津2-193付近 セブンイレブン土浦中高津店入口付近 | 通行量が多く危険。 | 学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
135 | R3 | 16 | 2022-10-21 | 下高津小 | 国道354号線 中高津一丁目18号線 | カラーパレット土浦高津店駐車場 | お店の駐車場が抜け道になっているため危険。 | 学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 道路管理課 | 交通安全
136 | R3 | 17 | 2021-08-19 | 東小 | Ⅱ-17号線 | 中350-2付近（肉汁うどんカドケン裏の道路） | 雑草が道路へ侵入し、路側帯内の歩行が困難。 | ・側溝上に堆積した土砂の撤去を実施。 ・路側帯の草刈りを実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
137 | R3 | 18 | 2021-10-21 | 東小 | 中14号線 | 中187-894付近 | 道路全体が浸水してしまう。 | ・排水の改善には、排水管の入替や川の改修など根本からの見直しを要し、対策が困難。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 ・その他、付近の通行の妨げとなっている木枝の伐採を実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
138 | R3 | 19 | 学校にて 点検 | 東小 | 国道354号線 | 「中村陸橋下」交差点付近 | 歩行者用信号に木枝がかかって視認性が悪く危険。 | 学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
139 | R3 | 20 | 学校にて 点検 | 東小 | Ⅰ-30号線 | 中1132付近 （信号の無い横断歩道） | 店舗付近に路駐する車両が原因で、交差点から侵入してくる車両が見え辛い。 | 学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
140 | R3 | 21 | 2021-10-21 | 大岩田小 | 小岩田東一丁目10号線 | 小岩田東1丁目1付近（鈴木歯科隣接道路） | 塀の上にある置石が災害時等に落下したら危険。 | 学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
141 | R3 | 22 | 2022-07-20 | 真鍋小 | 真鍋四丁目9号線 | 真鍋小学校前道路 | 抜け道として利用されており危険。 | 通行車両への注意喚起を図るため、路面標示の再塗装を実施。 | 済 | 市 | 生活安全課 | 交通安全
142 | R3 | 23 | 2021-08-31 | 都和小 | 板谷15号線 | 板谷四丁目668番 （板谷公民館前道路） | 規制が徹底されておらず危険。 | 学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
143 | R3 | 24 | 2021-08-31 | 都和小 | 板谷15号線 | 並木五丁目4826番地1号 （都和小前横断歩道） | 規制が徹底されておらず、歩行者だまりが狭いため危険。 | 学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
144 | R3 | 25 | 2021-08-31 | 都和小 | Ⅰ-6号線 | 板谷一丁目666番地111号 付近（六差路） | 道路構造が複雑で、通行量も多い。 | ・通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装を実施。 ・停止線の再塗装を実施。 | 済 | 市 警察 | 道路管理課 交通課 | 交通安全
145 | R3 | 26 | 2021-08-19 | 荒川沖小 | Ⅰ-38号線 | 荒川沖小前の通り（渡辺輪業～上本郷五差路交差点） | 道幅が狭く、車両との接触危険性がある区間がある（規制区間）。 | 学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
146 | R3 | 27 | 2021-08-19 | 荒川沖小 | ー | 荒川沖東三丁目18番付近 | 道幅が狭く、カーブが多いため見通しが悪い。 | 学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
147 | R3 | 28 | 2021-08-19 | 荒川沖小 | Ⅰ-37号線 | 荒川沖西二丁目9番付近（渡辺輪業～荒川沖駅方面） | 道幅が狭く自転車と児童が接触する危険がある。 | 車道と歩道の境界を明確にするため、区画線の再塗装を実施。 | 済 | 市 | 道路管理課 | 交通安全
148 | R3 | 29 | 2021-08-19 | 荒川沖小 | 荒川沖西一丁目12号線 | 荒川沖二丁目11-26付近 「荒川沖」交差点付近 （南支所側） | 歩道橋を降りてからの歩道が狭い。 | 学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
149 | R3 | 30 | 2021-08-26 | 中村小 | 中村南五丁目1号線 | 中村小学校正門前 | 車両通行量が多く、スピードが出ている車多く危険。 | 交通取締り及び警察官の警らを実施する。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
150 | R3 | 31 | 2021-08-26 | 中村小 | Ⅰ-35号線 | 中村小学校南門前 | 抜け道として利用されており、路面標示が薄れている箇所があり危険。 | ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 ・【R6追加】通行車両への注意喚起を図るため、路面標示の再塗装を実施（R6年度）。 | 済 | 市 | 市教委 生活安全課 | 交通安全
151 | R3 | 32 | 警察にて 点検 | 中村小 | 県道55号土浦つくば線 （学園東大通り） | 卸町一丁目付近（旧アルペン～セブンイレブン間） | 交通量が多く、横断歩道を渡る際に危険。 | 学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
152 | R3 | 33 | 2021-08-19 | 中村小 | Ⅰ-32号線 | 中村東三丁目 （サンタス～踏切） | 特に踏切付近の道路が狭く危険。 | 学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
153 | R3 | 34 | 2021-08-23 | 中村小 | 中村南三丁目1号線 | 中村南3丁目交差点（交差点～土浦三中校舎まで） | 狭い道路だが、抜け道として利用されおり、通行量も多いため危険。 | ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 ・歩行区分を確保するため、路側帯にはみ出した草木は地権者にて伐採を実施。 | 済 | 市 | 道路管理課 市教委 | 交通安全
154 | R3 | 35 | 学校にて 点検 | 土浦第二小 | 国道125号 県道123号土浦坂東線 | 富士崎一丁目7-22付近 富士崎交差点 | 歩行者だまりへの車両侵入対策がなされていないため危険。 | 令和元年度に行った通学路安全点検において、道路鋲縁石誘導標を設置。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
156 | R3 | 37 | 2021-08-26 | 土浦第二小 | 富士崎二丁目1号線 | 富士崎二丁目1-46 もみじこども園前 | 規制区間ではあるが、通学時間と周辺施設利用者の通行が重なり危険である。 | 交通取締り及び警察官の警らを実施する。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
157 | R3 | 38 | 2021-08-26 | 土浦第二小 | 滝田一丁目1号線 | 滝田一丁目13付近 滝田けやき公園前交差点 | 抜け道として使う車が多く、スピードを出して走る車も見られる。 | 学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
158 | R3 | 39 | 2021-08-26 | 上大津東小 | Ⅱ-9号線 | 校舎南側道路 | 道幅が狭いが、通行量が多く、スピードを出している車両が多い。 | 学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
159 | R3 | 40 | 2021-08-26 | 上大津東小 | 県道石岡田伏土浦線 | 県道石岡田伏土浦線 | スピードを出している車両が多く、道幅も狭い。 | 学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
160 | R3 | 41 | 2021-08-23 | 上大津東小 | おおつ野5丁目1号線 おおつ野5丁目2号線 | おおつ野7丁目8番付近 | 自動車が侵入できない道路からの自転車の飛び出しが危険。 | 学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
161 | R3 | 42 | 2021-08-23 | 神立小 | 神立282号線 神立中央三丁目 11号線・13号線 | 中神立町18-2付近（TSUTAYA～カスミ研修センター） | 抜け道として利用されており、通行量が多い | 学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
162 | R3 | 43 | 警察にて 点検 | 右籾小 | 県道48号土浦竜ヶ崎線 | 県道48号線土浦竜ヶ崎線とバイパスの交差点 | 青信号の時間で渡り切れない児童がいる。 | ・歩行者用信号の時間は周辺環境の状況を考慮し設定しているため、延長は困難。 ・代替策として、学校や保護者による見守りを実施。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
163 | R3 | 44 | 警察にて 点検 | 右籾小 | 県道203号 荒川沖阿見線 | 右籾2316付近 右籾3区交差点 | 青信号の時間で渡り切れない児童がいる。 | ・歩行者用信号の時間は周辺環境の状況を考慮し設定しているため、延長は困難。 ・代替策として、学校や保護者による見守りを実施。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
164 | R3 | 45 | 2021-08-19 | 右籾小 | 右籾133号線 | 右籾1897付近 右籾神社前 | 敷地から草がはみ出ており、児童の通行に支障が出ている。 | 地権者へ伐採を依頼（R3年度実施）。 | 済 | 市 | 道路管理課 | 交通安全
165 | R3 | 46 | 2021-08-19 | 右籾小 | 右籾74号線 | 右籾1113付近（介護老人保健施設ひかり前道路） | 抜け道として利用されており、通行量も多く危険。 | 通行車両への注意喚起を図るため、路面標示の再塗装を実施。 | 済 | 市 | 生活安全課 | 交通安全
166 | R3 | 47 | 2021-07-26 | 都和南小 | Ⅰ-44号線 | 並木一丁目13番23号付近（歩道橋） | 歩道橋のゴムタイルが剥がれている箇所がある。 | ・通路部の補修を実施（R4年度）。 ・階段部の補修を実施（R6年度）。 | 済 | 市 | 道路建設課 | 交通安全
167 | R3 | 48 | 2021-07-26 | 都和南小 | Ⅰ-9号線 | 並木一丁目13番付近 | 規制を守らない車両があり危険。 | 交通取締り及び警察官の警らを実施する。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
168 | R3 | 49 | 2021-07-26 | 都和南小 | Ⅰ-9号線 | 並木一丁目14番20号付近 | 見通しが悪く、信号もない。横断歩道が消えかかっている。 | 通行車両への注意喚起を図るため、横断歩道の再塗装を実施。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
169 | R3 | 50 | 2021-07-26 | 都和南小 | 常名55号線 | 東並木町3466付近 | 横断歩道等の路面標示が消えかかっている。 | 通行車両への注意喚起を図るため、路面標示の再塗装を実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
170 | R3 | 51 | 2021-08-26 | 乙戸小 | 乙戸46号線 | 乙戸899付近（下村たばこ店～ラボナス） | 抜け道として利用されているが、横断歩道が無く危険。 | ・歩行者だまりが確保できないため、横断歩道の設置は困難。 ・代替策として、交通取締り及び警察官の警らを実施する。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
171 | R3 | 52 | 2021-08-23 | 乙戸小 | 県道藤沢荒川沖線 | 乙戸1069付近（古谷ホーム展示場付近） | 通行規制を守っていない車両が危険。 | 交通取締り及び警察官の警らを実施する。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
172 | R3 | 53 | 警察にて 点検 | 乙戸小 | 乙戸南二丁目10号線 | 乙戸南二丁目8-12付近 （土浦乙戸郵便局前） | 点滅信号撤去によりスピードを出す車両が増えた。 | 交通取締り及び警察官の警らを実施する。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
173 | R3 | 54 | 2021-08-19 | 乙戸小 | Ⅰ-35号線 | 乙戸1099付近 （青少年の家前） | 敷地から草がはみ出ており、児童の通行に支障が出ている。 | 路側帯の除草を実施。 | 済 | 市 | 道路管理課 | 交通安全
174 | R3 | 55 | 2021-08-26 | 菅谷小 | 菅谷160号線 | 菅谷町1268付近 | 横断歩道が無い箇所を渡るしかなく危険。 | 学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 市教委 | 交通安全
175 | R3 | 56 | 警察にて 点検 | 菅谷小 | 白鳥15号線 | 白鳥町764付近（白鳥公民館付近） | 横断歩道の白線が消えていて危険。 | 横断歩道の再塗装を実施。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
176 | R3 | 57 | 2021-07-30 | 新治学園 | 国道125号線 | 藤沢3057（藤沢小前） | 草木が歩道にかかってしまい危険 | 除草を実施。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
177 | R3 | 58 | 2021-07-30 | 新治学園 | 新治中507号線 新治1級2号線 | 藤沢995付近 | 本道に合流する車両の見通しが悪く危険。 | カーブミラーの角度調整を実施。 | 済 | 市 | 生活安全課 | 交通安全
178 | R3 | 59 | 2021-07-30 | 新治学園 | 新治1級2号線 | 藤沢791付近 | 草木が歩道にかかってしまい危険。 | 歩道部分の除草を実施。 民地の樹木伐採を地権者に依頼（R3年度実施）。 | 済 | 市 | 道路管理課 | 交通安全
179 | R3 | 60 | 学校にて 点検 | 新治学園 | 新治南273号線 | 上坂田1436付近 （信号の無い交差点） | 看板の支柱部分が錆びており倒壊の恐れがある。 | 看板の撤去を実施。 | 済 | 市 | 消防本部 | 交通安全
180 | R4 | 1 | 2022-07-21 | 右籾小 | 摩利山54号線 | 右籾18-2付近 | 日先神社の下の用水路が大雨の際、水量が増すが、進入禁止のような囲い等が無いため、登下校時に危険。 | 転落防止のため、デリネータ―（視線誘導標）を設置。 | 済 | 市 | 下水道課 | 交通安全
181 | R4 | 2 | 2022-07-21 | 右籾小 | 右籾74号線 | 右籾2888-2付近 | 道路が左右に曲がっており、見通しが悪い。フェンスの死角から子どもが出てくる可能性があり、危険。 | ・土地所有者の同意に基づいた要望があれば、カーブミラーの設置を検討。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 生活安全課 | 交通安全
183 | R4 | 4 | 2022-07-21 | 右籾小 | 県道48号土浦竜ヶ崎線 | まりやま団地入口交差点 | 歩行者専用の青信号の時間が短く、児童が渡り切れない。 | ・歩行者用信号の時間は周辺環境の状況を考慮し設定しているため、延長は困難。 ・代替策として、学校や保護者による見守りを実施。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
184 | R4 | 5 | 2022-07-22 | 荒川沖小 | 県道273号 館野荒川沖停車場線 | 荒川沖保育所前からT字路付近 | 車の通行量が多く、歩道が狭いため危険である。特に雨天時は傘も差しているため危険。T字路は、曲がってくる車が外側線内に侵入してきて危険。 | ・ソフトポールの設置を検討したが、設置に適した場所が無いため設置せず。 ・代替策として、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
186 | R4 | 6 | 2022-07-22 | 荒川沖小 | 荒川沖東3丁目6号線 | 荒川沖東三丁目8付近（フェリズマンション脇） | 道が細く危険。また、道路形状の関係で水たまりが深くできる箇所がある。 | ・路面標示や横断歩道の再塗装を実施。 ・水たまり対策として、路面補修を実施。 | 済 | 警察 市 | 交通課 道路管理課 | 交通安全
187 | R4 | 8 | 2022-07-22 | 荒川沖小 | Ⅰ-38号線 | 渡辺輪業から本郷踏切まで | スクールゾーンとなっているが、警察が立っていないと車が入ってきて危険である。 | ・進入禁止用の看板（馬）設置を検討したが、域内住民の通行が妨げられ、トラブルとなる可能性があるため設置せず。 ・代替策として、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 市 | 学務課 | 交通安全
188 | R4 | 9 | 2022-07-25 | 乙戸小 | 県道273号 館野荒川沖停車場線 | 乙戸758-3付近 | 見通しがよくスピードを出す車が多い。 | 通行車両への注意喚起を図るため、規制標示や横断歩道の再塗装を実施。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
189 | R4 | 10 | 2022-07-25 | 乙戸小 | Ⅰ-36号線 | 小山田公民児童館前（小山田一丁目344付近） | 周囲の目（人や車）が少なく、周囲から見えにくい。歩車道の区分が無い。 | ・通行車両への注意喚起を図るため、外側線を設置。 ・道路にはみ出した樹木は地権者に対応を依頼（R4年度実施）。 | 済 | 市 | 道路管理課 | 交通安全
190 | R4 | 11 | 2022-07-25 | 乙戸小 | 国道6号牛久土浦バイパス | 小山田一丁目交差点 | 登下校の時間帯に交通量が多い。 | 通行車両への注意喚起を図るため、規制標示や横断歩道の再塗装を実施。 | 済 | 国道 管理事務所 警察 | 管理課 交通課 | 交通安全
191 | R4 | 12 | 2022-07-25 | 乙戸小 | 乙戸南三丁目18号線 | 乙戸小校庭前（乙戸南二丁目2付近） | 側溝の金属の蓋と蓋の間に隙間があり、低学年の児童の足が挟まる危険がある。 | 隙間を埋める補修を実施。 | 済 | 市 | 道路管理課 | 交通安全
192 | R4 | 13 | 2022-07-26 | 大岩田小 | Ⅰ-25号線 | 大岩田小学校正門前（大岩田2066-1） | 横断歩道が消えかかっている。 | ・横断歩道の再塗装を検討したが、基準までの薄れでは無いため見送り。 ・代替策として、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
193 | R4 | 14 | 2022-07-26 | 大岩田小 | 小岩田東二丁目18号線 | 小岩田東二丁目18-4 | 横断歩道が消えかかっている。 | 横断歩道の再塗装を実施。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
194 | R4 | 15 | 2022-08-09 | 中村小 | 中村南一丁目3号線 | 中村南一丁目12付近（中村南一丁目公民館両脇交差点） | 抜け道であり、交通量が多い。飛び出し注意、通り抜け禁止などの看板が欲しい。ゾーン30になっているはずだが、表示が無い。 | ・注意喚起看板は、設置可能な箇所を地区で選定したうえで要望があれば設置を検討する。 ・ゾーン30について、現時点では指定は受けていないが、対象区域内の住民の同意に基づいた要望があれば、警察にて設置を検討する。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「スクールゾーン」の再塗装を実施（R4年度）。 | 済 | 市 | 生活安全課 学務課 | 交通安全
195 | R4 | 16 | 2022-08-09 | 中村小 | 国道6号 | 中村南歩道橋（中村南四丁目1） | 歩道橋の踊り場にヒビが入っているところがあり怖い。 | ゴムのひび割れ部分の補修を実施。 | 済 | 国道 管理事務所 | 管理課 | 交通安全
197 | R4 | 18 | 2022-08-09 | 中村小 | 中村南五丁目3号線 | 中村南五丁目13-1付近（中村南五丁目広場前） | 交通量が多く、スピードを出す車が多い。歩道の安全確保のためのポールが欲しい。 | ・ソフトポールは設置場所の選定が困難であるため、ソフトポールの設置は見送る。 ・代替策として、歩行時に危険を及ぼす側溝の段差を解消。 ・通行車両への注意喚起を図るため、規制標示の再塗装を実施（R4年度）。 | 済 | 市 警察 | 道路管理課 交通課 | 交通安全
199 | R5 | 1 | 2023-07-21 | 下高津小 | Ⅱ-14号線 | 国道6号土浦バイパス隧道（上高津新町8付近） | 見通しが悪い。スクールゾーンになっているが、天川団地や土浦坂東線からなど、多方面から車が進入してしまう。 また、雨天時には水没してしまうことがある。 | ・交通取締り及び警察官の警らを実施する。 ・排水の改善には、排水管の入替や川の改修など根本からの見直しを要し、対策が困難。 ・代替策として、学校や保護者による見守りを実施。 | 済 | 警察 市 | 交通課 | 交通安全
200 | R5 | 2 | 2023-07-21 | 下高津小 | ※No.127と同じ 県道123号 土浦坂東線 | 上高津920付近～下高津四丁目11付近 | 路側帯が狭く、速度を出している車両が多く危険である。 | 通行車両への注意喚起を図るため、グリーン帯を設置（R5年度）。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
201 | R5 | 3 | 2023-07-21 | 下高津小 | 中高津一丁目15号線 中高津一丁目18号線 | 中高津一丁目19-17付近の交差点 | 見通しが悪く、抜け道となっている。道路の幅員も狭いため、危険である。 | 通行車両への注意喚起を図るため、路面標示の再塗装を実施。 | 済 | 市 | 生活安全課 | 交通安全
202 | R5 | 4 | 2023-07-28 | 土浦第二小 | 下高津一丁目2号線 下高津一丁目13号線 | 匂橋付近～下高津一丁目交差点まで | 【匂橋付近】 抜け道のため、スピードを出す車が多く危険。歩行している運転手から児童への視認性が悪い。 【匂橋～下高津一丁目交差点まで】 車の通行量が多く、歩道が狭い。ガードレールの設置を希望。 | 【匂橋付近】 ・通行車両への注意喚起を図るため、路面へ速度標示（R5年度）及び路面標示「学童注意」を設置（R6年度）。 ・40km/h規制標識を設置（R6年度）。 【匂橋～下高津一丁目交差点まで】 ・狭い歩道部分及び車道がさらに狭隘となるため、ガードレールの設置は困難。代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装を実施（R6年度）。また、通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「学童注意」を設置（R6年度）。 ・学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 警察 市 | 交通課 生活安全課 道路管理課 学校 | 交通安全
203 | R5 | 5 | 2023-07-28 | 土浦第二小 | 県道48号土浦竜ヶ崎線 | 小松坂下交差点（小松三丁目1付近） | 児童の待機場所は土地が低く、排水口にごみが溜まることで大雨の際に大きな水たまりができ、待機できなくなる。 | 定期的に清掃を実施。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
204 | R5 | 6 | 2023-07-28 | 土浦第二小 | 小松一丁目8号線 | 蓮河原新町2-1付近（りらくる土浦店横の空き地） | 柵が切れている箇所があったり、雑草により地面が見えなくなっていたりするため、児童が転落する恐れがある。 | ・柵の修繕を実施。 ・歩道部分の除草を実施。 | 済 | 市 | 道路管理課 | 交通安全
205 | R5 | 7 | 2023-07-28 | 土浦第二小 | 蓮河原新町9号線 | 蓮河原新町2付近 | 抜け道の出口となっており、朝は道路に出ようと待機する車が多くなり、児童が通る歩道をふさいでしまう。 | ・通行車両への注意喚起を図るため、既存の路面標示「止まれ」の強調表示及び「止まれ」標識の更新を実施（R6年度）。 ・検討期間中については、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
206 | R5 | 8 | 2023-07-28 | 土浦第二小 | 港町一丁目5号線 港町二丁目8号線 港町三丁目31号線 | 桜川沿いの遊歩道 | 土手や遊歩道沿いの草木が伸び、土手の下からの視界が遮られ、土手を歩く児童の姿が見えない。 | 土手の除草を実施。 | 済 | 県 市 | 土木事務所 道路管理課 | 交通安全
207 | R5 | 9 | 2023-08-30 | 土浦小 | 大町5号線 大町7号線 | 大町5号線と7号線の交差点（土浦市大町7-11付近） | スピードを出す車が多く、道路を横断する児童の姿が車から視認しにくい。 | 通行車両への注意喚起を図るため、路面への30km速度標示の設置。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
209 | R5 | 11 | 2023-08-30 | 土浦小 | 125号線 | 中央一丁目1-11付近（大徳の前の通り） | 路面に凸凹があり、低学年の児童が複数転倒している。また、朝は自転車の中高生も多く、接触事故の恐れあり。 | 歩道の修繕を実施。 | 済 | 県 | 土木事務所 | 交通安全
211 | R5 | 13 | 2023-09-12 | 東小 | 永国73号線 永国122号線 | 桜の杜団地入口付近（永国150-2付近） | 【永国73号線】 抜け道のため車が多いが、歩行者のための区画線やガードレールが無い。 【永国122号線】 桜の杜団地の出口にある指導停止線が消えかかっている。 | 【永国73号線】 ・通行車両への注意喚起を図るため、外側線を設置（R5年度）。 ・ガードレールの設置については、周辺住民の同意に基づいた要望があれば検討する。 【永国122号線】 ・停止線の再塗装を実施（R5年度）。 | 済 | 市 | 道路管理課 | 交通安全
212 | R5 | 14 | 2023-09-12 | 東小 | 永国71号線 永国72号線 永国73号線 | 永国155付近（田中冷設工業付近） | スクールゾーンだが、通行禁止時間に通行しようとする車が多い。また、歩行者用の区画線を引いてほしい。 | ・通行車両への注意喚起を図るため、外側線を設置。 ・永国72号線は、外側線の設置に必要な幅員を満たしていないため困難。 | 済 | 市 | 道路管理課 | 交通安全
213 | R5 | 15 | 2023-09-12 | 東小 | 国道354号線 | 永国272付近（永国信号から中村陸橋信号までの間） | 354号線の西側から、通学路である354号線の東側へ移動するためには、横断歩道が無いため永国の交差点まで迂回を要することから、横断歩道の設置を希望。 | ・押しボタン付信号及び横断歩道を設置（R6年度）。 ・学校や保護者による見守りを実施。 | 済 | 警察 市 | 交通課 学校 | 交通安全
214 | R5 | 16 | 2023-09-12 | 東小 | 永国10号線 永国87号線 | 永国10号線と87号線の交差点（永国台団地出口付近） | 交通量が多い箇所であり、横断歩道を設置してほしい。また、交差点付近の空き地にある草木によって見通しが悪い。 | ・横断歩道の設置について警察で検討中（上申済）。 ・検討期間中については、学校や保護者による見守りを実施。 ・地権者に空地の草木伐採を依頼。 | 検討中 | 警察 市 | 交通課 生活安全課 | 交通安全
216 | R5 | 18 | 2023-09-12 | 東小 | Ⅰ-30号線 中38号線 | かやば歯科医院前の十字路（中716付近） | スピードを出して走り抜ける車が多く危険。段差の設置や学童注意の標識を多くするなどの対策をしてほしい。 | ・周辺住民の同意に基づいた要望があれば、ロードハンプ（減速帯）の設置を検討する（ロードハンプ設置による騒音などの問題から、地域の同意が必要）。 ・看板が設置可能な箇所を地区で選定したうえで、看板を要望する。 ・通行車両への注意喚起を図るため、速度の路面標示の再塗装を検討中（上申済）。 ・検討期間中については、学校へ依頼し、登下校時の安全指導を継続実施。 | 検討中 | 警察 市 | 交通課 道路管理課 生活安全課 | 交通安全
217 | R5 | 19 | 2023-10-11 | 都和南小 | 常名53号線 常名54号線 常名55号線 | 都和南小学校正門前付近 | 【常名54号線】 見通しが悪く、歩行者と車の接触の恐れあり。停止線の設置を希望。 【常名53号線、55号線】 児童200名が横断するが、横断歩道が無いため、横断歩道を設置してほしい。また、車用の停止線を設置してほしい。 | 【常名54号線】 路面標示「一時停止線」「止まれ」を設置。 【常名53号線、55号線】 ・歩行者だまりが確保できないため横断歩道の設置は困難。 ・代替策として、学校へ依頼の上、安全指導及び見守りを実施。 ・通行車両への注意喚起を図るため、指導停止線を設置。 | 済 | 警察 市 | 交通課 道路管理課 | 交通安全
218 | R5 | 20 | 2023-10-11 | 都和南小 | Ⅰ-10号線 | 歩道橋から東並木町3498付近 | 児童約200名が利用するが、車の通りが多く危険である。グリーン帯を設置し、歩行スペースの強調をしてほしい。 | 通行車両への注意喚起を図るため、グリーン帯を設置。 | 済 | 市 | 道路建設課 | 交通安全
219 | R5 | 21 | 2023-10-11 | 都和南小 | 常名56号線 | 学校正門から東門まで | 都和南小学校の長寿命化工事に伴い、東門を利用することとなるが、東門までの迂回路に区画線が無く、歩行者と車の接触の恐れあり。 | 車道と歩道の境界を明確にするため、縁石の切下げ及び外側線を設置。 | 済 | 市 | 教育総務課 | 交通安全
220 | R5 | 22 | 2023-10-11 | 中村小 | 中村南五丁目3号線 | ヘアーサロンOSE付近から中村南五丁目広場まで | 車の通りが多く危険である。グリーン帯を設置し、歩行スペースの強調をしてほしい。 | 通行車両への注意喚起を図るため、グリーン帯を設置。 | 済 | 市 | 道路建設課 | 交通安全
221 | R6 | 1 | 2024-07-23 | 菅谷小 | Ⅰ-42号線 | 神立東一丁目26-11付近 | 利用児童は約40名 当該箇所は横断歩道のみで、児童が交通状況を判断し道路を横断している。 信号を設置してほしい。 | 信号の設置については、全線開通後（R9年度末見込み）の交通状況を見ながら検討。 | 検討中 | 警察 | 交通課 | 交通安全
222 | R6 | 2 | 2024-07-26 | 上大津東小 | Ⅱ-9号線 | 学校南東の横断歩道付近 | 利用児童は約40名 ・交通量が多く道幅が狭いため児童と通行する車両の距離が近い。車両によっては減速しない。 ・雨天時に水たまりができる。 | ・通行車両への注意喚起を図るため、グリーン帯を設置（R6年度）。 ・水たまり対策として、路面補修を実施（R6年度）。 | 済 | 市 | 生活安全課 道路管理課 | 交通安全
223 | R6 | 3 | 2024-07-26 | 上大津東小 | おおつ野六丁目9号線 | 学校北側（統合時の北門付近） | 利用児童は約300名 グリーン帯はあるものの、抜け道として通行する車が多く、通学に利用する児童も多いため接触の危険がある。 横断歩道を設置してほしい。 | 横断歩道の設置を検討中。 | 検討中 | 警察 | 交通課 | 交通安全
224 | R6 | 4 | 2024-07-26 | 上大津東小 | おおつ野六丁目9号線 | おおつ野六丁目14-1付近 | グリーン帯はあるが、南北方向で通行する車が多い。ここから東西方向に通学する児童がいるため、横断歩道を設置してほしい。 | ・横断歩道の設置を検討したが、歩行者だまりが確保できないため設置は困難。 ・代替策として、通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「通学路注意」を設置（R6年度）。 | 済 | 警察 市 | 交通課 生活安全課 | 交通安全
226 | R6 | 6 | 2024-07-26 | 上大津東小 | おおつ野六丁目8号線 | おおつ野六丁目8号線とおおつ野六丁目5号線の交点 | 新たに家が建ち見通しが悪く、住宅間の歩道から出てくる歩行者が車道から視認できない。 簡易の通学路看板では効果が薄い。 | 通行車両への注意喚起を図るため、カーブミラーを設置（R6年度）。 | 済 | 市 | 生活安全課 | 交通安全
227 | R6 | 7 | 2024-07-26 | 上大津東小 | おおつ野六丁目17号線 おおつ野六丁目21号線 | おおつ野六丁目17号線とおおつ野六丁目21号線の交点 | カーブが急で見通しが悪い。またカーブ内側の畑は草木が繁茂している。 | ・通行車両への注意喚起を図るため、カーブミラーを設置予定（R7年度予定）。 ・地権者に草刈りを依頼（R6年度）。 | 進行中 | 市 | 生活安全課 環境衛生課 | 交通安全
228 | R6 | 8 | 2024-08-06 | 神立小 | 神立中央五丁目16号線 | Ⅰ-3号線との交点 | 複数の道路が1か所で交差しているため、交通量が多い。 16号線からⅠ-3号線へ出る際に、カーブミラーでは歩行者が視認し難い。 停止線が認識し難い。 | 視認性を高めるため、カーブミラーの角度調整を実施（R6年度）。 | 済 | 市 | 生活安全課 | 交通安全
229 | R6 | 9 | 2024-08-06 | 神立小 | 神立20号線 | 神立28号線との交点から神立23号線との交点まで（旧第二給食センター～神立第一児童公園） | 交通量が多く、路面標示がないため児童の登下校に危険がある。 | 外側線及びグリーン帯（片側）の設置について協議、検討中。 | 検討中 | 市 | 生活安全課 | 交通安全
230 | R6 | 10 | 2024-08-06 | 神立小 | 神立中央三丁目10号線 | 神立21号線との交点 | 交通量が多く、登下校時に車が速度を落とさずに通過する。 | 通行車両への注意喚起を図るため、速度規制の路面標示を設置（R6年度）。 | 済 | 警察 | 交通課 | 交通安全
231 | R6 | 11 | 2024-08-06 | 神立小 | 神立中央四丁目1号線 神立中央三丁目10号線 | 路線全体 | ・交通量が多く児童の登下校に危険がある。 ・雨天時に冠水の恐れあり。 | ・通行車両への注意喚起を図るため、路面標示「学童注意」の再塗装を実施（R6年度）。 ・冠水対策として、側溝の浚渫を実施（R6年度）。 | 済 | 市 | 生活安全課 道路管理課 | 交通安全
232 | R6 | 12 | 2024-08-06 | 神立小 | 神立78号線 | 路線全体 | 道路が狭く、児童の通学中に車両が通行すると接触の危険がある。 | 学校や保護者による見守りを実施。保護者と情報共有を行い、通学路の変更について継続して検討する。 | 済 | 市 | 学校 校外指導員 | 交通安全
233 | R6 | 13 | 2024-08-09 | 真鍋小 | 東真鍋1号線 真鍋28号線 Ⅱ-6号線 | まなべすみれ幼稚園付近 | 東西方向の車通りが多く、幼稚園の柵が死角になりやすい。 | 通行車両への注意喚起を図るため、 ・北方面：外側線の再塗装を実施（R6年度）。 ・西方面：外側線及び路面標示「学童横断注意」の再塗装を実施（R6年度）。 ・南方面：路面標示「止まれ」の再塗装を実施（R6年度）。 | 済 | 市 警察 | 道路管理課 生活安全課 交通課 | 交通安全
234 | R6 | 14 | 2024-10-17 | 右籾小 | 右籾121号線 | 土浦市右籾地内 | 道路は狭く、交通量が多い。車道と歩行部分を分ける目印がない。 グリーン帯を設置してほしい。 | ・グリーン帯の設置を検討したが、通学路としての指定は一部であるため設置は困難。 ・通行車両への注意喚起を図るため、外側線を設置（R6年度）。 | 済 | 市 | 生活安全課 道路管理課 | 交通安全
235 | R6 | 15 | 2024-12-05 | 中村小 | 西根西一丁目8号線 | 土浦市西根西一丁目地内 | 幅員約6m、路側帯約0.8m。速度制限や標識等がない。令和6年1月に路面標示「学童注意」2か所設置。抜け道となっており、速度を出す車両が多い。 グリーン帯を設置してほしい。 | 通行車両への注意喚起を図るため、外側線の再塗装（道路両側）及びグリーン帯を設置（道路南側片側）（R6年度）。 | 済 | 市 | 生活安全課 | 交通安全