## 設計書
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 率 | 出 来 高 金 額 | 摘 要
（種目内訳）
A | 直接工事費
1 | 建築主体工事 |  | 1 | 式
計
B | 共 通 費
1 | 共通仮設費 | 積上げ含む | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費等 |  | 1 | 式
計
合計
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 出 来 高 率 | 出 来 高 金 額 | 摘要
A-1 | 建築主体工事
Ⅰ | 用器具倉庫工事 |  | 1 | 式
計
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 出 来 高 率 | 出 来 高 金 額 | 摘要
Ⅰ | 用器具倉庫工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 布基礎工事 |  | 1 | 式
3 | 土間工事 |  | 1 | 式
4 | 本体工事 |  | 1 | 式
5 | 屋根・樋工事 |  | 1 | 式
6 | 外装工事 |  | 1 | 式
7 | 金属製建具工事 |  | 1 | 式
8 | 塗装工事 |  | 1 | 式
9 | 防水工事 |  | 1 | 式
10 | 左官工事 |  | 1 | 式
11 | ユニット及びその他工事 |  | 1 | 式
12 | 周辺土工・躯体改修工事 |  | 1 | 式
計
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 出 来 高 率 | 出 来 高 金 額 | 摘要
1 | 直接仮設工事
| やり方 | 一般 | 139 | ｍ2
| 墨出 | S造 一般 | 139 | ｍ2
| 養生 | S造 一般 | 139 | ｍ2
| 整理清掃後片付け | S造 一般 | 139 | ｍ2
W=900 H=12m未満 手摺先行ﾀｲﾌﾟ
| 外部 枠組本足場 | 巾木付 設置期間：80日 運搬費共 | 269 | ｍ2
枠組本足場用 手摺先行ﾀｲﾌﾟ
| 外部 安全手すり | 設置期間：80日 運搬費共 | 59.1 | ｍ
| 水平ネット張り | 設置期間：30日 運搬費共 | 139 | ｍ2
| メッシュシート張り | 設置期間：80日 運搬費共 | 322 | ｍ2
直接仮設工事
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 出 来 高 率 | 出 来 高 金 額 | 摘要
2 | 布基礎工事
| 基礎廻り土工事 | 根切・埋戻しを含む | 1 | 式
| 発生土処分費 | 発生土運搬を含む | 38.1 | m3
| アンカーボルト | M16 据付共 | 52 | 本
ﾍﾞｰｽW450 基礎天端:GL+300
| 布基礎工事 | 鉄筋・型枠・ｺﾝｸﾘｰﾄを含む | 52.2 | ｍ
NP-OF 同等品以上
| コンクリート圧送 | ﾎﾟﾝﾌﾟ車 | 3 | 回
| コンクリート圧送 | 圧送費 | 1 | 式
| 基礎天端 モルタル塗り |  | 52.2 | ｍ
| 土工機械運搬 | 土間工事分を含む | 1 | 式
布基礎工事
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 出 来 高 率 | 出 来 高 金 額 | 摘要
3 | 土間工事
| 不陸整正 |  | 139 | ｍ2
| すきとり |  | 13.9 | ｍ3
| 発生土処分費 | 発生土運搬を含む | 29.1 | ｍ3
| 砕石 |  | 15.2 | ｍ3
| 防湿シート | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15 | 138.5 | ｍ2
| 土間配筋 | SD295 D10 @250 ﾀﾃﾖｺｼﾝｸﾞﾙ | 138.5 | ｍ2
| 土間差筋 | SD295 D10 @300 | 175 | ヶ所
t=150
| 土間コンクリート | 型枠工事を含む | 20.8 | ｍ3
| コンクリート圧送 | ﾎﾟﾝﾌﾟ車 | 1 | 回
| コンクリート圧送 | 圧送費 | 20.8 | ｍ3
| 土間コンクリート金鏝 | 仕上 | 139 | ｍ2
| カッター目地 | 3×30程度 | 84.6 | ｍ
土間工事
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 出 来 高 率 | 出 来 高 金 額 | 摘要
4 | 本体工事
| 鉄骨 | OF-1仕様 同等品以上 | 1 | 式
| 建方費 |  | 42.8 | 坪
| 運搬費 |  | 6 | 台
| 揚重機費 |  | 3 | 日
本体工事
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 出 来 高 率 | 出 来 高 金 額 | 摘要
5 | 屋根・樋工事
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 山高：90
| 屋根 折板葺き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t=4貼 | 150 | ｍ2
ｴｷﾉ興産 ＳＶ-３型 同等品以上
| 水止め面戸 | 既製品 | 17.1 | ｍ
| エプロン面戸 | 既製品 | 17.1 | ｍ
| 換気面戸 | 既製品 | 17.1 | ｍ
| 立上水切り | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5加工 | 33.3 | ｍ
| 笠木 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5加工 | 33.3 | ｍ
| 軒樋 | 塩ビ製 前高120 支持金物共 | 17.1 | ｍ
| 落し口 | 自在ﾄﾞﾚﾝ 75φ用 | 3 | ヶ所
| 縦樋 | VU-75φ 支持金物共 | 21 | ｍ
| エルボー | VU-75φ | 9 | ヶ所
| 取り合い水切 |  | 11.4 | ｍ
| 揚重機費 |  | 1 | 台
屋根・樋工事
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 出 来 高 率 | 出 来 高 金 額 | 摘要
6 | 外装工事
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| 外壁 角波鋼板張り | ｾｷﾉ興産：ＳＫ-３型 同等品以上 | 192 | ｍ2
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5 加工
| 外壁 角波鋼板 コーナー | ｾｷﾉ興産：ＳＫ-３型 同等品以上 | 15.2 | ｍ
| 土台水切り | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5 | 50.4 | ｍ
| 下端水切り | 捨て水切り | 50.4 | ｍ
| ケミカル面戸 |  | 50.4 | ｍ
外装工事
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 出 来 高 率 | 出 来 高 金 額 | 摘要
7 | 金属製建具工事
外ボックスタイプ
| 手動軽量シャッター | W6.3m×H3.0m | 1 | ヶ所
外ボックスタイプ
| 手動軽量シャッター | W4.5ｍ×H3.0m | 1 | ヶ所
金属製建具工事
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 出 来 高 率 | 出 来 高 金 額 | 摘要
8 | 塗装工事
| 錆止め塗装 | タッチアップ程度 | 139 | ｍ2
| ＤＰ塗装 | シャッター | 36.6 | ｍ2
塗装工事
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 出 来 高 率 | 出 来 高 金 額 | 摘要
9 | 防水工事
| 水切り取り合い防水 |  | 1 | 式
防水工事
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 出 来 高 率 | 出 来 高 金 額 | 摘要
10 | 左官工事
| 基礎外部立上り打放し補修 |  | 50.4 | ｍ
| シャッター開口下端見切 | 段差ｱﾝｸﾞﾙ取付 | 12.2 | ｍ
左官工事
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 出 来 高 率 | 出 来 高 金 額 | 摘要
11 | ユニット及びその他工事
| ボルトキャップ |  | 1 | 式
ユニット及びその他工事
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 出 来 高 率 | 出 来 高 金 額 | 摘要
12 | 周辺土工・躯体改修工事
| 【撤去】 | 集積共
RC擁壁
| コンクリートカッター | 新設用器具庫周囲 | 11.5 | ｍ
| RC擁壁 | 鉄筋切断共 集積共
| 鉄筋コンクリート解体撤去 | 新設用器具庫周囲 | 0.5 | ｍ3
【改修】
| 新設用器具庫周囲 | 総堀
| 盛土撤去 | 積込み共 | 561 | ｍ3
| 新設用器具庫周囲 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
| 発生土運搬 | DID区間無し 0.3km以下 | 561 | ｍ3
新設用器具庫周囲
| 発生土敷均し | 処分場所 | 561 | ｍ3
| 芝張り | こうらい芝 ベタ張り | 116 | ｍ2
| 土工機械運搬 | 処分場敷均し用を含む | 2 | 往復
新設用器具庫周囲
| 擁壁切断部モルタル塗り |  | 5.8 | ｍ
【発生材処理】
| 積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 人力 | 0.5 | ｍ3
2ｔﾀﾞﾝﾌﾟ
| 運搬 | 片道概ね25km | 1 | 台
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
| 処分 | 有筋 30cm以下 | 1.3 | t
周辺土工・躯体改修工事

## B共通費積上
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
B-1 | 共通仮設費（積上）
仮囲鉄板H＝2ｍ
| 仮囲い | 運搬費共 | 1 | 式
W3.0×H1.8
| キャスターゲート | 運搬費共 | 1 | 式
1.5ｍ×3ｍ
| 敷鉄板 | 運搬費共 | 1 | 式
| 交通誘導員B |  | 1 | 式
共通仮設費 計