## 金抜き設計書
|  |  | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 審査 | 設計者
工 事 設 計 書
（ 住宅営繕課 ）
| 令 和 ７ 年 度 |  |  | 工事番号 | 公管駐工 第 １ 号
工事名 | 土浦市駅西駐車場外壁改修工事（2期） |  |  | 工事場所 | 土浦市 有明町 地内
| 工事価格 |  | 円
設 計 金 額 | 消費税相当額 |  | 円
| 請負工事費 |  | 円
設 計 大 要 | [5 empty] | 日間
土浦市駅西駐車場の北・南側（一部西側含む）外壁改修工事
令和８年 ２月２０日 まで
・クラック補修、欠損・爆裂補修、浮き補修
・外壁塗装 防水形複層塗材E
・シーリング打替え |  |  | 起工年月日
令 和 年 月 日
完成年月日
令 和 年 月 日
建築工事設計書（乙） | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
（種目内訳）
A | 直接工事費
A-1 | 建築主体工事 |  | 1 | 式
計
B | 共 通 費
B-1 | 共通仮設費 | 積上げ含む | 1 | 式
B-2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
B-3 | 一般管理費等 |  | 1 | 式
計
合計
建築工事設計書（乙） | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A-1 | 建築主体工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 外壁改修工事 |  | 1 | 式
3 | 防水改修工事 |  | 1 | 式
4 | 塗装工事 |  | 1 | 式
5 | 附帯工事 |  | 1 | 式
計
建築工事設計書（乙） | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| 養生費 | 外壁、開口部共 | 1718 | ㎡
| 整理清掃後片付け |  | 1718 | ㎡
W900枠組、先行手摺
| 外部足場 | 昇降階段共 | 1853 | ㎡
| 同上運搬費 |  | 1853 | ㎡
| 養生ｼｰﾄ張り | 運搬共 | 1853 | ㎡
| 移動式足場 | 2段、手摺、運搬共 | 2 | 基
計
建築工事設計書（乙） | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 外壁改修工事
| 高圧洗浄 | 10～15Mpa | 1718 | ㎡
目視、打撃による確認、
| 外壁調査費 | ﾏｰｷﾝｸﾞ、計測、図面記入、報告 | 1718 | ㎡
| ひび割れ部 | 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂
| Uカットシール工法 | 1.0㎜以上 10×15㎜程度 | 172 | ｍ
| ひび割れ部 | 軟質形ｴﾎﾟｷｼ樹脂
| 自動式低圧樹脂注入工法 | 0.2㎜以上1.0㎜未満 | 172 | ｍ
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填
| 爆裂部 | 錆止め共 100×100 ｔ25程度 | 86 | 箇所
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填
| 欠損部 | 100×100 ｔ25程度 | 86 | 箇所
| ﾓﾙﾀﾙ浮部 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ工法 | 86 | ㎡
| 下地調整 | RB種 C-1 | 1718 | ㎡
| 防水型複層塗材E | B種 ﾛｰﾗｰ塗り | 1718 | ㎡
計
建築工事設計書（乙） | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 防水改修工事
| シーリング撤去 |  | 1474 | ｍ
| 建具目地シール | MS-2 20×15 | 228 | ｍ
| 建具水切り部シール | MS-2 10×15 | 31.9 | ｍ
| 外壁目地シール | 塗装面 PU-2 20×25 | 892 | ｍ
結晶化ガラス部
| パネル目地シーリング | MS-2 10×10 | 323 | ｍ
| 雑ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 10×10 | 1 | 式
計
建築工事設計書（乙） | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 塗装工事
DP塗装
| 鋼製建具 | 下地調整、錆止め含む | 34.8 | ㎡
DP塗装
| 看板枠（小） | 下地調整、錆止め含む | 23.8 | ㎡
DP塗装
| 看板枠（大） | 下地調整、錆止め含む | 50.4 | ㎡
DP塗装
| フェンス支柱 | 下地調整、錆止め含む | 59.4 | ｍ
DP塗装
| 機械棟鉄骨 | 下地調整、錆止め含む | 45.9 | ㎡
DP塗装
| 機械棟ルーバー下地鉄骨 | 下地調整、錆止め含む | 10.1 | ㎡
DP塗装
| 街灯支柱 | 下地調整、錆止め含む | 6 | 箇所
| 竪樋 VP100φ | DP塗装、支持金物共 | 35 | ｍ
| 装飾塗装 塩ビ製 | DP塗装 | 8 | 箇所
計
建築工事設計書（乙） | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | 附帯工事
| 既存ネットフェンス | ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ類は新規使用
| 取外し・再取付 | ﾌｪﾝｽﾊﾟﾈﾙ、同金具は再利用 | 78 | ｍ
LED直管ﾗﾝﾌﾟ
| 看板内照明器具交換 | 40W型HA-16W-6500K-15個 | 6 | 箇所
LED直管ﾗﾝﾌﾟ
| 看板内照明器具交換 | 20W型HA-7W-6500K | 34 | 箇所
| 産業廃棄物運搬費 |  | 1 | 式
| 産業廃棄物処分費 | 蛍光灯類 | 1 | 式
| 産業廃棄物処分費 | 廃ﾌﾟﾗ類 | 1 | 式
計
建築工事設計書（乙） | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-1 | 共通仮設費（積上）
9ｍ、クローラータイプ
| 高所作業車 | 運搬費共 | 1 | 式
| 交通誘導員 | B | 1 | 式
計
請負者
所 在
商 号
施工期間
又は期限
所 在
商 号
施工期間
又は期限
施工期間
又は期限
請負者
所 在
商 号
施工期間
又は期限
施工期間
又は期限
請負者
所 在
商 号
施工期間
又は期限
請負者
所 在
商 号
施工期間
又は期限
施工期間
又は期限