## 鏡
|  |  | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 審査 | 設計者
工 事 設 計 書
（ 道 路 管 理 課 ）
| 令和７年度 |  |  | 工事番号 | 道管道維工第123号
工事名 | 市道西根４４号線舗装打換工事 |  |  | 工事場所 | 土浦市中村西根地内
| 工事価格 |  | 円
設 計 金 額 | 消費税相当額 | 0 | 円
| 請負工事費 | 0 | 円
0
設 計 大 要 |  |  | 施工 期間 | ９０日間
| 工事延長 | L＝９２ｍ
| 工事幅員 | Ｗ＝６．１ | 又は 期限
|  | 0 | 請 負 者 | 所 在
| 路面切削工 | Ａ＝ ６０９㎡
| 舗装工 | Ａ＝ ６０９㎡ |  | 商 号
| 区画線工 | Ｌ＝ １９８ｍ
| 防草シート工 | Ａ＝ ２３６㎡ | 起工年月日 | 令 和 年 月 日
|  |  | 竣工年月日 | 令 和 年 月 日

## 本工事内訳書（入札時 提出用）
工事費内訳書（入札時 提出用）
工事場所
工事名称 市道西根４４号線舗装打換工事
工事番号 ０７－０１－０１１－１－０２２ | [6 empty] | 会社名：
工事区分 工種 種別 細別 規格 |  |  |  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
1.0
道路修繕 | [9 empty] | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
| 舗装工 | [8 empty] | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  | 路面切削工 | [7 empty] | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  | 路面切削 | [6 empty] | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  |  | 路面切削【夜間】1層 | 609 | m2 |  |  |  | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  | 殻運搬(路面切削) | [6 empty] | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  |  | 殻運搬(路面切削)【夜間】 | 30.45 | m3 |  |  |  | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  | 殻処分 | [6 empty] | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  |  | アスファルト廃材処理費(中間処理施設) | 71.5 | ｔ |  |  |  | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  | 舗装工 | [7 empty] | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  | 表層 | [6 empty] | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  |  | 表層(車道･路肩部)【夜間】 | 609 | m2 |  |  |  | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
| 仮設工 | [8 empty] | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  | 交通管理工 | [7 empty] | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  | 交通誘導警備員 | [6 empty] | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  |  | 交通誘導警備員B(昼間) | 14 | 人日 |  |  |  | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  |  | 交通誘導警備員B(夜間) | 4 | 人日 |  |  |  | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
| 区画線工 | [8 empty] | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  | 区画線工 | [7 empty] | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  | 溶融式区画線 | [6 empty] | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  |  | 区画線設置（実線15㎝ 白色） | 176 | m |  |  |  | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  |  | 区画線設置（実線45㎝ 白色） | 4 | m |  |  |  | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  |  | 区画線設置（文字15㎝換算 白色） | 18.5 | m |  |  |  | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
| 道路付属施設工 | [8 empty] | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  | 道路付属物工 | [7 empty] | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  | 防草シート設置工 | [6 empty] | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  |  | 防草シート設置 | 236 | ｍ２ |  |  |  | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  | 雑木等伐採 | [6 empty] | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  |  | 雑木等伐採 | 275 | ｍ２ |  |  |  | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  | 側溝清掃(人力) | [6 empty] | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  |  | 側溝清掃(人力清掃工) | 220 | m |  |  |  | 1000 |  | 1.0
1.0
1.0
直接工事費計 | [7 empty] | 0 |  | 1000 | 2 | 1.0
1.0
1.0
共通仮設 | [9 empty] | 1100 |  | 1.0
1.0
1.0
| 共通仮設費 | [8 empty] | 1100 |  | 1.0
1.0
1.0
|  | 運搬費 | [7 empty] | 1100 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  | 建設機械運搬費 | [6 empty] | 1100 |  | 1.0
1.0
1.0
|  |  |  | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 2 | 台 |  |  |  | 1100 |  | 1.0
1.0
1.0
| 共通仮設費（率計上） | [8 empty] | 1300 | 1 | 1.0
1.0
1.0
共通仮設費計 | [7 empty] | 0 |  | 1400 | 2 | 1.0
1.0
1.0
純工事費 | [7 empty] | 0 |  | 1500 | 4 | 1.0
1.0
1.0
| 現場管理費 | [8 empty] | 1600 | 4 | 1.0
1.0
1.0
工事原価 | [7 empty] | 0 |  | 1900 | 5 | 1.0
1.0
1.0
| 一般管理費等 | [8 empty] | 2000 | 5 | 1.0
1.0
1.0
| 契約保証費用 | [8 empty] | 2100 | 5 | 1.0
1.0
1.0
工事価格 | [7 empty] | 0 |  | 2200 | 7 | 1.0
1.0
1.0
| 消費税相当額 | [6 empty] | 0 |  | 2300 | 7 | 1.0
1.0
1.0
請負工事費 | [7 empty] | 0 |  | 2400 |  | 1.0
1.0
※作成にあたっては，別紙「工事費内訳書の作成例」を参考とすること

## 別紙「工事費内訳書の作成例」 必ず最後まで読んで下さい。
工事費内訳書（入札時 提出用）
工事場所 一般県道 菅谷小原内水戸線
工事名称 道路改良舗装工事
工事番号 ３０－０３－０００－Ａ－００１ | [6 empty] | 会社名：
工事区分 工種 種別 細別 規格 |  |  |  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
道路改良
道路土工
掘削工
掘削（土砂）
|  |  |  | バックホウ掘削積込み | 1400 | ｍ３ | 169 | 236600 | 人力掘削積み込み
路体盛土工
路体（流用土）
|  |  |  | ブルドーザ敷均し | 30 | ｍ３ | 102 | 3060
|  |  |  | タイヤローラ締固め（8-20t） | 30 | ｍ３ | 24 | 720
残土処理工
残土処理
|  |  |  | ダンプトラック運搬（10t積） | 1320 | m3 | 652 | 860640
|  |  |  | 残土受入地での処理 | 1320 | ｍ３ | 84 | 110880
法面工
植生工
張芝
|  |  |  | 人力施工による植生工 | 60 | m2 | 1755 | 105300
直接工事費計 | [7 empty] | 1317200
| 現場環境改善費（率計上） | [5 empty] | 212725 | 212725
| 共通仮設費（率計上） | [5 empty] | 1125182 | 1125182
共通仮設費計 | [7 empty] | 1337907
純工事費 | [7 empty] | 2655107
| 現場管理費 | [5 empty] | 2879735 | 2879735
中止期間中の現場維持管理費等費用(率計上) | [6 empty] | 172126 | 172126
工事原価 | [7 empty] | 5706968
| 一般管理費等 | [5 empty] | 1695828 | 1695828
| 契約保証費用 | [5 empty] | 5088 | 5088
工事価格 | [7 empty] | 7400000
| 消費税相当額 | [6 empty] | 740000
請負工事費 | [7 empty] | 8140000
初期値では単価は入っていません。
受注者が，このような網掛け部分に，会社で考えている単価を記入することで，ダウンロード時の状態で設定されている関数により金額が自動計算されます。
摘要欄には，受注者が考えている「規格」が，発注者側の「規格」と異なる場合等に記入します。
共通仮設費を計上します。
現場管理費を計上します。
直接工事費を計上します。
直接工事費は，それぞれの単価を記入することで自動計算されます。
行や，列の追加は自由です。
ただし，きちんと計算するためには，関数設定や，金額を入力する必要があります。
追加した行です。必要に応じて行や，列の追加をします。
■この内訳書は，「ダウンロード時の状態」ではエクセルの機能により，請負工事費まで自動的に計算されるよう設定されています。しかし，単価記入等の入力時に，誤って初期設定の関数を削除してしまう等を行うと，自動計算されず，間違った請負工事費が計算される恐れもありますので，御注意下さい。
工事価格が，入札金額となります。
一般管理費を計上します。
県発注工事の場合，下記事項を必ず記載すること。
（工事価格のうち，現場労働者に関する健康保険，厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額〇〇〇〇〇円）
（工事価格のうち，現場労働者に関する健康保険，厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額○○○○○○円）